BDG-II-3710-16/12

Załącznik nr 10 do Umowy nr 	z dnia

Zarys Projektu Wdrożeniowego

| 1.Przygotowanie projektu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Działanie | Produkt | Uwagi/komentarze |
| 1.1.Ustalenie szczegółowego zakresu prac, ich odpowiedzialności i zasad realizacji | Plan etapu inicjowania projektu |  |
| 1.2. Ustalenie szczegółowego harmonogramu prac | Harmonogram w programie MSProject 2010 wraz ze wskazaniem „kamieni milowych” realizacji projektu oraz datami realizacji poszczególnych etapów projektu |  |
| 1.3.Ustalenie składu zespołu projektowego | Lista osób wraz ze wskazaniem kompetencji każdej z nich, rolą pełnioną w projekcie oraz informacją na temat posiadanych przez nią (konkretnie wskazaną osobę) certyfikatów | Wytyczne ad składu zespołu projektowego zostały zawarte w Umowie -§1 Słownik Pojęć, definicja: Zespół Projektowy po stronie Wykonawcy) |
| 1.4. Opracowanie Planu projektu wraz z zasadami komunikacji, raportowania (tygodniowe z realizacji), rejestr ryzyk | Plan projektu |  |

| 2. Modelowanie usługi |  |  |
| --- | --- | --- |
| Działanie | Produkt | Uwagi/komentarze |
| 2.1. Analiza procesów ITIL zdefiniowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości | Lista pytań/uwag/wątpliwości dla procesów w organizacji | Omówienie z Wykonawcą wszelkich pojawiających się wątpliwości w celu wyeliminowania niewłaściwej interpretacji opisów procesów. |
| 2.2. Analiza usług działających w Ministerstwie Sprawiedliwości, przygotowanie modelu usługowego | Model Usługowy do zaimplementowania w Systemie ITSM. | Model powinien uwzględniać dekompozycję usługi na usługi biznesowe oraz usługi techniczne (infrastrukturalne) oraz uwzględniać poszczególne CI (elementy konfiguracji) |
| 2.3. Przygotowanie środowiska testowego | Skonfigurowanie do potrzeb testów Systemu ITSM środowisko Zamawiającego |  |
| 2.4.Warsztaty projektowe dla poszczególnych procesów: a) Omówienie procesów | Notatka ze spotkań dedykowanym poszczególnym procesom do akceptacji KP projektu |  |
| 2.4.Warsztaty projektowe dla poszczególnych procesów: b) Przebieg procesu z użyciem narzędzia | Zamapowanie czynności procesów na poszczególne kroki do realizacji w Narzędziu ITSM |  |
| 2.4.Warsztaty projektowe dla poszczególnych procesów: c) Modelowanie usługi i identyfikacja komponentów danej usługi |  | Powiązane z czynnością 2.2. |
| 2.5.Przygotowanie Projektu Technicznego | Przekazanie Projektu Technicznego do akceptacji Zamawiającego. Zawartość Projektu Technicznego: - w perspektywie logicznej - "fizyczny" model danych (struktura bazy danych), interfejsy (integracja z innymi systemami) - w perspektywie implementacyjnej - strukturę oprogramowania (komponenty), usługi, sposób ich działania - w perspektywie procesowej - back-up, zatrzymywanie procesów, uruchamianie procesów, współbieżność, load balancing itp. - w perspektywie wdrożeniowej - rozmieszczenie komponentów na odpowiednich elementach infrastruktury IT. | Niezbędna akceptacja Zamawiającego |

| 3. Dostosowanie systemu do potrzeb Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- |
| Działanie | Produkt | Uwagi/komentarze |
| 3.1.Niezbędne kastomizacje | Lista niezbędnych działań mających na celu dostosowanie Systemu ITSM do potrzeb Zamawiającego | Należy zaznaczyć, że nie mogą pojawić się tutaj czynności/działania dla których Wykonawca wykazał w Przewodniku po Narzędziu ITSM, stanowiącym Załącznik nr 11 do Umowy, że dane cecha jest wspierana out-of-the-box. |
| 3.2.Przygotowanie danych konfiguracyjnych |  |  |
| 3.3. Przygotowanie migracji danych z bazy SES | Plan Migracji |  |
| 3.4.Implementacja modelu usług w narzędziu | Zaimplementowanie modelu usługowego w Narzędziu ITSM | Powiązane z czynnością 2.2. |
| 3.5. Mechanizm zasilania Systemu ITSM zdarzeniami z Narzędzia Monitorowania Infrastruktury Informatycznej (AdRem Net Crunch 6,5, System Center Operations Manager 2007) | Interfejs Systemu ITSM z systemami monitorowania | Stworzenie intersejsu z systemami moniotorowania, wraz z zaznaczeniem czy i które zdarzenia powinny generować automatycznie Incydenty. |
| 3.6. Korelacja zdarzeń i wpływ na model usługi biznesowej |  | . |
| 3.7. Testy funkcjonalności | Opracowanie przez Wykonawcę scenariuszy testowych | 2 tygodnie dla MS na przeprowadzenie testów |
| 3.8.Testy migracji danych | Pomyślnie zakończona migracja danych z bazy SES oraz z Net Crunch, SCOM do Systemu ITSM na środowisku testowym | Powiązane z czynnościami 3.3.oraz 3.5. |
| 3.9. Dokumentacja Techniczna | Dokument zawierający co najmniej specyfikację zainstalowanego i rozlokowanego sprzętu, specyfikacje zainstalowanego i rozlokowanego oprogramowania systemowego i aplikacyjnego, ilości licencji, diagramy komponentów); |  |
| 3.10. Dokumentacja Operacyjna | Procedury i instrukcje, które umożliwiają fizyczną realizację procesów |  |

| 4.Wdrożenie systemu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Działanie | Produkt | Uwagi/komentarze |
| 4.1.Warsztaty dla użytkowników i administratorów systemu ITekSM | Warsztaty z administracji systemem: Liczba osób: 4; Czas trwania: min. 16 godzin; Zakres szkoleni/warsztatów dla Administratora Systemu ITSM: Konfiguracja systemu ITSM: Architektura systemu ITSM (serwer baz danych, serwer aplikacji, interfejsy klienckie); Moduły systemu ITSM i ich zakres funkcjonalny; Standardowa konfiguracja modułów systemu ITSM; Parametry systemu ITSM, ich konfiguracja i zmiana; Tabele baz i zakres danych przechowywanych w nich; Zależności pomiędzy modułami systemu ITSM; Role i uprawnienia systemu ITSM; Interfejsy i zakres wymiany danych z zewnętrznymi źródłami danych, aplikacjami, systemami (w tym w szczególności z bazą danych użytkowników); Możliwości importu i eksportu danych; Zakres danych rejestrowanych w dzienniku zdarzeń (logi) systemu ITSM – konfiguracja, zmiana, raportowanie; Możliwości rozbudowy systemu ITSM; Obsługa systemu ITSM: Dodawanie i zmiana pól na istniejących formularzach; Dodawanie nowych formularzy; Modyfikacja zdefiniowanych przebiegów procesów; Dodawanie, modyfikacja, blokowanie kont użytkowników systemu ITSM; Dodawanie, modyfikacja profili użytkowników (w tym definiowanie grup wsparcia, definiowanie poziomu dostępu do poszczególnych modułów systemu ITSM); Definiowania zapytań do bazy systemu ITSM; Tworzenia szablonów raportów; Generowanie raportów. Budowanie i implementacja skryptów automatyzujących działania systemu ITSM; | Wszystkie szkolenia/warsztaty odbędą się na kopi środowiska systemu skonfigurowanego na potrzeby Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić każdemu uczestnikowi niezbędne materiały szkoleniowe w postaci papierowej, w języku polskim. Wykonawca musi zapewnić dostęp do materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej, tak aby przeszkoleni trenerzy mogli prowadzić szkolenia dla pozostałej części pracowników Grup Wsparcia. |
| 4.2.Migracja danych | Pomyślnie zakończona migracja danych na środowisko produkcyjne |  |
| 4.3.Uruchomienie produkcyjne |  | Powinno zakończyć się nie później niż 6 miesięcy od podpisania Umowy |
| 4.4.Dokumentacja Techniczna | Uzupełnienie Dokumentacji Technicznej | Powiązane z czynnością 3.10 |