[image: image2.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI





Załącznik nr 5 do umowy nr …………z dnia …………….
[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
MINISTERSTWO EUROPEJSKI

SPRAWIEDLIWOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI






Procedura odbioru przedmiotu Umowy
w zakresie § 2 ust. 2 pkt 1 – 5 Umowy
1. Odbiór przedmiotu Umowy w zakresie § 2 ust. 2 pkt. 1 – 5 Umowy będzie przeprowadzony w etapach określonych w Załączniku Nr [4] do Umowy.
2. Odbiorowi podlegają wszystkie Produkty Projektu, oraz produkty cząstkowe uzgodnione w wykazie Produktów do odbioru w danym etapie.
3. Lista Produktów Projektu i ich przyporządkowanie do etapów Projektu określone są w Załączniku Nr [2] do umowy.
4. Odbiory Produktów projektu przeprowadzane będą przez komisje odbioru, składające się z przedstawicieli Zamawiającego, powołane przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni Zamawiającemu wsparcie podczas realizacji procedury odbioru przedmiotu Umowy, zgodnie z procedurą określoną w niniejszym Załączniku do Umowy.
5. Odbiory Produktów projektu dokumentowane będą Protokołem Odbioru Produktu, którego wzór zawiera Załącznik nr [6] do Umowy. Protokół Odbioru Produktu sporządzany jest przez komisję odbioru Zamawiającego w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół Odbioru Produktu podlega akceptacji przez Kierownika Projektu Zamawiającego.
6. Reklamacje dotyczące wad/usterek Produktu Projektu, zgłoszone przez komisję odbioru 
w trakcie odbioru, zawarte zostaną w Protokole Odbioru Produktu.

7. Przed datą rozpoczęcia każdego kolejnego etapu Kierownicy Projektu Stron uzgadniają wykaz Produktów, obejmujący wszystkie Produkty Etapu określone w Załączniku Nr [4] do Umowy oraz produkty cząstkowe, podlegające odbiorowi w danym etapie. 

8. Przed datą rozpoczęcia każdego kolejnego etapu Kierownicy Projektu Stron uzgadniają harmonogram dostarczania Produktów określonych w wykazie Produktów, mając na uwadze termin odbioru etapu określony w Załączniku nr [4] do Umowy.

9. Wykonawca w odpowiednim terminie, lecz nie później niż na 30 dni przed terminem dostarczenia Produktów, przedstawia Zamawiającemu uaktualniony wykaz Produktów i stosowny Plan Testów Akceptacyjnych.
10. Plan Testów Akceptacyjnych uwzględnia typy odbieranych produktów i zawiera:
a) harmonogram odbioru Produktów Etapu;

b) szczegółowy opis warunków odbioru każdego Produktu;

c) opis i konspekt szkolenia testerów;

d) odpowiedzialność Stron za przygotowanie środowiska testowego;

e) przypadki testowe i scenariusze testów;

f) definicje błędów i ich status w kontekście odbioru Produktów.

11. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zatwierdza przedstawiony wykaz Produktów i Plan Testów Akceptacyjnych lub przedstawia pisemnie swoje uwagi. Wykonawca uwzględnia wszystkie uwagi Zamawiającego wynikające z Umowy i dotychczas odebranych produktów.
12. Po uwzględnieniu uwag Wykonawca przedstawia ponownie Zamawiającemu do zatwierdzenia uaktualniony wykaz Produktów i Plan Testów Akceptacyjnych.
13. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych zatwierdza przedstawiony wykaz Produktów i Plan Testów Akceptacyjnych lub przedstawia pisemnie swoje uwagi. Brak uwzględnienia przez Wykonawcę wszystkich uwag Zamawiającego wynikających z Umowy i dotychczas odebranych produktów, wskazanych w pierwszej turze akceptacji wykazu Produktów może skutkować odstąpieniem od odbioru. Odstąpienie od odbioru jest powodem do wypowiedzenia Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 Umowy.
14. Ostateczny wykaz Produktów oraz Plan Testów Akceptacyjnych dla danego etapu Kierownicy Projektu Stron zatwierdzają nie później niż na 10 dni roboczych przed planowanym przedstawieniem Produktów do odbioru.

15. Po zatwierdzeniu wykazu Produktów i Planu Testów Akceptacyjnych oraz przeprowadzeniu testów wewnętrznych, Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wszystkie produkty wymagane w wykazie Produktów oraz zgłasza w formie pisemnej gotowość do odbioru Produktów Etapu. Zgłoszenie gotowości do odbioru Produktów Etapu winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że każdy zgłaszany do odbioru Produkt przeszedł pozytywnie testy wewnętrzne zgodnie z załączonymi przypadkami testowymi.
16. Po otrzymaniu pisemnej gotowości do odbioru Strony przystępują do Procedury Odbioru zgodnie z zaakceptowanym Planem Testów Akceptacyjnych.
17. Weryfikacja przekazanych Produktów do odbioru odbywa się zgodnie z poniższymi zasadami:
I.
Produkt typu dokumentacja (w szczególności: Model architektury biznesowej, Architektura danych, Architektura techniczna, Architektura bezpieczeństwa, Scenariusze testowe, Infrastruktura techniczna i licencyjna, Koncepcja budowy Active Directory, Polityka certyfikacji dla systemów zewnętrznych, Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja użytkownika, Dokumentacja eksploatacyjna, Pakiet lekcji e-learningowych) przekazana do odbioru jest poddawana weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:
1) Zamawiający zapoznaje się z przekazanym produktem w uzgodnionym czasie - do 5 (pięciu) dni roboczych lub w czasie przewidzianym w Planie Testów Akceptacyjnych.

2) W przypadku, gdy Zamawiający ma uwagi do przekazanego produktu, zobowiązany jest je przekazać Wykonawcy poprzez sporządzenie Protokołu Odbioru Produktu z reklamacjami i wyznaczyć Wykonawcy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, lub krótszy, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, do ponownego przedstawienia produktu do odbioru. 

3) W przypadku braku uwag następuje przejście do kroku 8) niniejszej procedury.

4) Na wniosek Kierownika Projektu Zamawiającego lub Wykonawcy, Wykonawca w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania uwag organizuje spotkanie z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia zgłoszonych uwag, chyba że Strony zgodnie uznają to za zbędne. 
5) Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Produktu, o którym mowa w pkt. 2), zakończyć prace nad uwzględnianiem uwag w kolejnej wersji produktu i przekazać go Zamawiającemu wraz z oddzielnym dokumentem zawierającym szczegółowe informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag. Wprowadzenie dodatkowych zmian w produkcie (niewynikających ze zgłoszonych uwag) przez Wykonawcę musi być wyróżnione w dokumencie zawierającym informacje o sposobie uwzględnienia zgłoszonych uwag.
6) Zamawiający zapoznaje się z nową wersją przekazanego produktu w czasie nie dłuższym niż 5 (pięć) dni roboczych lub w czasie przewidzianym w Planie Testów Akceptacyjnych.

7) W przypadku, gdy Zamawiający ma uwagi do przekazanego produktu, postępuje zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2) – 6). W przypadku braku uwag następuje przejście do kroku 8) niniejszej procedury.

8) Weryfikacja zostaje zakończona i następuje odbiór produktu potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół podlega akceptacji Kierownika Projektu Zamawiającego.
II. Produkt typu oprogramowanie/system (w szczególności: Oprogramowanie Systemu w zakresie e-usług podstawowych, Oprogramowanie Systemu,) wytworzone przez Wykonawcę i przekazane do odbioru jest poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:

1) Przed przekazaniem oprogramowania wytworzonego przez Wykonawcę, Wykonawca przygotowuje środowisko testowe i środowisko rozwojowe w miejscu wskazanym przez Zamawiającego umożliwiające weryfikację dostarczonego oprogramowania.

Przygotowanie środowiska testowego i rozwojowego obejmuje: przygotowanie infrastruktury, zainstalowanie oprogramowania systemowo-narzędziowego oraz zainstalowanie dostarczonego oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów instalacji środowiska testowego i przekazania instrukcji jego instalacji. Przygotowane środowisko testowe nie może ulec zmianie do czasu rozpoczęcia testów.

2) Zamawiający ma prawo do przeglądu środowiska testowego i rozwojowego.

3) W uzgodnionym terminie przeprowadzane są Testy Akceptacyjne w przygotowanym środowisku testowym na podstawie zatwierdzonego Planu Testów Akceptacyjnych. Testy wykonuje Zamawiający przy wsparciu Wykonawcy. 
4) Zamawiający, w ramach przeprowadzania Testów Akceptacyjnych, ma prawo przeprowadzać testy niezamieszczone w przypadkach testowych i scenariuszu testów w Planie Testów Akceptacyjnych. Dodatkowe testy Zamawiającego nie będą wykraczać poza zakres funkcjonalny Produktu przewidziany w danym etapie i we wszystkich etapach poprzednich. Wynik tych testów traktowany jest na równi z wynikiem testów przewidzianych w Planie Testów Akceptacyjnych.

5) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi błędy krytyczne, uniemożliwiające lub poważnie utrudniające kontynuację testów, ma prawo przerwać testy i uznać produkt za nieodebrany.

6) Wykonawca przygotowuje raport z Testów Akceptacyjnych, podpisany Komisję Odbioru Zamawiającego oraz zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Stron.

7) W przypadku zakończenia testów z wynikiem negatywnym, Zamawiający sporządza Protokół Odbioru Produktu z reklamacjami i wyznacza Wykonawcy termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych, lub krótszy, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, do ponownego przedstawienia produktu do odbioru.

8) Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia Produktu i ponownego przekazania go do odbioru w przeciągu w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Produktu, o którym mowa w pkt. 7). Następuje przejście do pkt. 3) niniejszej procedury.
9) W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym, następuje odbiór produktu potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół podlega akceptacji Kierownika Projektu Zamawiającego.

III. Produkt typu działający System (w szczególności: Działający produkcyjnie System w zakresie e-uslug podstawowych, Zainstalowany w środowisku produkcyjnym i skonfigurowany System, Działający produkcyjnie System w centrali i wszystkich lokalizacjach) wytworzone przez Wykonawcę i przekazane do odbioru jest poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:

1) Przed przekazaniem Systemu do instalacji i / lub wdrożenia, Wykonawca przygotowuje środowisko produkcyjne w miejscu wskazanym przez Zamawiającego  umożliwiające weryfikację dostarczonego oprogramowania oraz odpowiednio skonfiguruje środowiska w poszczególnych WKW (jeżeli dotyczy).
2) Przygotowanie środowiska produkcyjnego obejmuje: przygotowanie infrastruktury, zainstalowanie oprogramowania systemowo-narzędziowego oraz zainstalowanie dostarczonego oprogramowania. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia testów instalacji środowiska produkcyjnego i przekazania instrukcji jego instalacji. Przygotowane środowisko produkcyjne nie może ulec zmianie do czasu instalacji Systemu.

3) Zamawiający ma prawo do przeglądu środowiska produkcyjnego i środowisk w WKW.

4) Instalacji i wdrożeniu podlega wersja Systemu odebrana zgodnie z procedurą określoną w pkt. II i dopuszczona przez Zamawiającego do wdrożenia,

5) Przed przystąpieniem do wdrożenia Wykonawca dostarczy i uzgodni z Zamawiającym Plan wdrożenia. W Planie wdrożenia Wykonawca określi  kolejność wdrożenia funkcjonalności Systemu oraz harmonogram wdrażania Systemu w poszczególnych lokalizacjach (jeżeli dotyczy). Wykonawca nie może przystąpić do instalacji i / lub wdrożenia przed uzyskaniem Akceptacji Planu Wdrożenia przez Zamawiającego.
6) W przypadku niepoprawnego działania Systemu Zamawiający ma prawo wstrzymać instalację i / lub wdrożenie i przeprowadzić w środowisku testowym testy akceptacyjne wdrażanego Systemu. W tym przypadku odbiór oprogramowania następuje zgodnie z procedurą określoną w pkt. II i następuje przejście do pkt 4).
7) W przypadku stwierdzenia niepoprawnego działania Systemu niewymagającego przeprowadzenia testów w środowisku testowym, lub niespełnienia innych warunków określonych w Wymaganiach dot. produktu, Zamawiający sporządza Protokół Odbioru Produktu z reklamacjami i wyznacza Wykonawcy termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, lub krótszy, jeżeli Wykonawca wyrazi zgodę, do ponownego przedstawienia produktu do odbioru.

8) Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia Produktu i ponownego przekazania go do odbioru w terminie wskazanym w Protokole Odbioru Produktu, o którym mowa w pkt. 7). Następuje przejście do pkt. 4) niniejszej procedury.
9) W przypadku stwierdzenia poprawnego działania Systemu zainstalowanego w środowisku produkcyjnym, następuje odbiór produktu potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół podlega akceptacji Kierownika Projektu Zamawiającego.

IV. Produkt typu szkolenie (w szczególności Szkolenie administratorów) przeprowadzone przez Wykonawcę i przekazane do odbioru jest poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:
1) Na 30 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji plan szkolenia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szkolenia opisanymi w Załączniku nr [1]  do Umowy.

2) Zamawiający dokona akceptacji planu szkolenia w ciągu 3 dni roboczych od daty ich przekazania. W przypadku braku akceptacji planu szkolenia Wykonawca jest zobowiązany do jego poprawienia i ponownego przekazania do odbioru w przeciągu 2 (dwóch) dni roboczych lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie.

3) W trakcie trwania szkolenia Wykonawca prowadzi listę obecności uczestników szkolenia, która na zakończenie szkolenia zostaje przekazana Zamawiającemu do akceptacji wraz z wynikami z ankiet szkolenia.
4) Po zakończeniu szkolenia Zamawiający dokonuje oceny szkolenia na podstawie kryteriów odbioru szkolenia, wyników testów uczestników oraz wyników ankiet zgodnie z wymaganiami dotyczącymi szkolenia opisanymi w Załączniku nr [1] do Umowy.

5) W przypadku, gdy szkolenie dla danej grupy szkoleniowej nie spełnia kryteriów odbioru, Wykonawca jest zobowiązany do jego ponownego skutecznego przeprowadzenia na własny koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

6) W przypadku zakończenia szkoleń z wynikiem pozytywnym następuje odbiór szkolenia  potwierdzony podpisaniem Protokołu Odbioru Produktu bez zastrzeżeń przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego oraz upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Protokół podlega akceptacji Kierownika Projektu Zamawiającego.
V. Produkt innego typu - niż produkty wymienione w pkt.17, podpkt. I-IV wytworzone przez Wykonawcę i przekazane do odbioru są poddawane weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą:
1) Procedura weryfikacji dla produktów innego typu musi być szczegółowo opisana w Planie Testów Akceptacyjnych wraz z harmonogramem odbioru, opisem testów i definicją błędów.

2) Dla Produktu innego typu Zamawiający realizuje czynności odbiorowe w terminach określonych w Planie Testów Akceptacyjnych lub uzgodnionych między Stronami, liczonych począwszy od następnego dnia roboczego od zgłoszenia w formie pisemnej gotowości do odbioru danego produktu.

3) Testy są przeprowadzane do czasu spełnienie warunków odbioru Produktu, opisanych w Planie Testów Akceptacyjnych 4.

4) Wyniki testów są dokumentowane odpowiednimi protokołami po zakończeniu każdej tury testów. Protokół powinien zawierać specyfikację wszystkich stwierdzonych błędów. Po podpisaniu protokołu Strony ustalają termin usunięcia błędów oraz aktualizują terminy testów w Planie Testów Akceptacyjnych.

5) W przypadku stwierdzenie spełnienia wszystkich warunków odbioru danego Produktu Strony podpisują Protokół Odbioru Produktu.

18. Każde przekazanie Produktu dostarczanego przez Wykonawcę musi zostać potwierdzone Protokołem Przekazania Produktu podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Stron, zawierającym w szczególności liczbę i formę (np. płyta CD, wydruk) dostarczanych Produktów.
19. Wykonawca zapewnia, że wykonanie produktów kolejnego etapu nie spowoduje wadliwości w działaniu produktów etapów już odebranych. W przeciwnym razie Wykonawca usunie nieprawidłowości własnym staraniem i na swój koszt.
20. Odbiór Etapu:
1) Koniecznym warunkiem odbioru Etapu jest dokonanie bez zastrzeżeń odbioru wszystkich Produktów Etapu.
2) Niezwłocznie po odbiorze wszystkich Produktów Etapu, Strony sporządzają Protokół Odbioru Etapu, którego wzór określony jest  w Załączniku nr [6] do Umowy.
3) Odbioru Etapu dokonują Kierownicy Projektu Stron podpisując Protokół Odbioru Etapu. Protokół Odbioru Etapu podlega zatwierdzeniu przez Komitet Sterujący.
4) Za termin odbioru Etapu, podlegającego odbiorowi zgodnie z terminami określonymi w Załączniku nr [4] do Umowy, uważa się termin podpisania Protokołu Odbioru Etapu, z zastrzeżeniem pkt. 7) i 8).
5) Jeżeli etap nie zostanie odebrany bez zastrzeżeń w terminie określonym w Załączniku nr [4] do Umowy, kary umowne będą naliczane zgodnie § 14 Umowy, z zastrzeżeniem pkt. 7) i 8).

6) Kary umowne naliczane są do daty dokonania przez Zamawiającego odbioru etapu bez zastrzeżeń. 

7) Zamawiający przewiduje możliwość warunkowego odbioru Etapu w przypadku wystąpienia wad nieistotnych dla Etapu – stosowna informacja zostanie zawarta w Protokole Odbioru Etapu, którego wzór jest określony w Załączniku nr [6] do Umowy, oraz zostanie wyznaczony termin usunięcia wad. 

8) Jeżeli wada, o której mowa w pkt. 7),  nie zostanie usunięta w wyznaczonym terminie, Wykonawca pozostaje w opóźnieniu względem terminu określonego w Załączniku nr [4] do Umowy jako termin odbioru danego Etapu. Kary umowne są naliczane od momentu przekroczenia tego terminu do momentu faktycznego usunięcia wady i dokonania podpisania Protokołu Odbioru Etapu bez zastrzeżeń.

21. Odbiór Systemu:
1) Po odbiorze wszystkich Etapów przewidzianych do realizacji w Umowie, Wykonawca składa do akceptacji Zamawiającego Protokół Odbioru Systemu, którego wzór określony jest w Załączniku nr [6] do Umowy.
2) Odbioru Systemu dokonuje Komitet Sterujący podpisując Protokół Odbioru Systemu.

22. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia u Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, własnych audytów w zakresie dotyczącym realizacji przedmiotu zamówienia. Audyt taki przeprowadzany jest w terminie uzgodnionym z Wykonawcą. Wyniki audytu są przekazywane Wykonawcy niezwłocznie. Wady i usterki wykryte w ramach audytu zostaną usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.
„Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”
Strona 4 z 7
„Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]