[image: image1.jpg]KAPITAL LUDZKI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

MINISTERSTWO
SPRAWIEDILIWOSCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOLECZNY





Załącznik nr 2 do umowy nr …
Metodyka Wdrożeniowa SYSTEMU ZAKUPÓW

21.
Fazy realizacji Projektu


21.1. Faza 1 - Przygotowanie projektu


41.2. Faza 2 - Koncepcja Biznesowa


61.3. Faza 3 – Realizacja


81.4. Faza 4 – Przygotowanie startu produktywnego


111.5. Faza 5 - Start Produktywny i nadzór nad produktywnie uruchomionym Systemem


121.6. Faza 6 -  Wsparcie i Obsługa Serwisowa


132. Organizacja Projektu i zarządzanie projektem


132.1. Role ze strony Zamawiającego


182.2. Role ze strony Wykonawcy


233. Podział zadań projektowych między Zamawiającym a Wykonawcą


314. Testowanie i odbiór prototypu systemu


314.1. Podejście i metodyka testów


314.2. Planowane rodzaje testów


375. Zakres Dokumentacji Projektowej





1. Fazy realizacji Projektu

Projekt jest podzielony na następujące fazy:

Faza 1 - Przygotowanie projektu.


Faza 2 - Koncepcja biznesowa.



Faza 3 - Realizacja.




Faza 4 - Przygotowanie startu produktywnego. 

Faza 5 - Start Produktywny i nadzór nad produktywnie uruchomionym Systemem.

Faza 6. Wsparcie i obsługa serwisowa. 

1.1. Faza 1 - Przygotowanie projektu 

Podstawowym celem Fazy jest przygotowanie Projektu od strony organizacyjnej. Definiowane i akceptowane są elementy organizacyjne odnoszące się dla całego Projektu. 

Należą do nich:

1) cele projektu,
2) strategia wdrożenia,
3) struktura organizacyjna projektu,
4) uszczegółowienie zakres projektu,
5) ramowy harmonogram.

Najważniejsze elementy Fazy: 

· zarządzanie projektem w fazie,
· planowanie Projektu,
· zdefiniowanie szczegółowych procedur projektowych i wdrożeniowych,
· oficjalny start Projektu (ang. Kick Off),
· opracowanie szczegółowego planu działań w następnej fazie.

Planowanie Projektu

Przed rozpoczęciem prac w ramach Projektu należy wykonać następujące czynności planistyczne i organizacyjne, obejmujące:

1) Doprecyzowanie i zwymiarowanie celów operacyjnych Projektu,
2) stworzenie biblioteki projektu (repozytorium dokumentów projektowych),
3) zdefiniowanie szczegółowych celów i miary realizacji Projektu,
4) zdefiniowanie krytycznych czynników sukcesu Projektu,
5) doprecyzowanie Strategii Wdrożenia Systemu,
6) doprecyzowanie zakresu funkcjonalnego i organizacyjnego Projektu,
7) opracowanie planu prac i Harmonogram Projektu,
8) opracowanie plan zasobów (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych),
9) opracowanie koncepcji planu szkoleń wraz z planem zarządzania zmianą,
10) analizę i sposób zarządzania ryzykiem w Projekcie,
11) zdefiniowanie struktury organizacyjnej Projektu, łącznie z określeniem ról pełnionych przez określone osoby w Projekcie, jak i przypisaniem odpowiedzialności,
12) zdefiniowanie szczegółowych procedur projektowych i wdrożeniowych.

Zdefiniowanie szczegółowych procedur projektowych i wdrożeniowych
Wykonawca we współpracy z Zamawiającym zdefiniuje procedury projektowe 
i wdrożeniowe dotyczące w szczególności:  

1) sposobu komunikowania się w ramach Projektu.,
2) zasady pracy podczas Projektu (m.in. dostęp do zasobów MS, przebywanie w budynkach, etc.),
3) sposobu prowadzenia dokumentacji Projektu,
4) sposobu zarządzania i rozwiązywania różnego rodzaju „zagadnień otwartych”, które pojawiają się w trakcie trwania Projektu,
5) sposobu zarządzania zmianami w zakresie realizowanego Projektu,
6) sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego Projektu,
7) zarządzania ryzykiem w trakcie trwania Projektu,
8) określenie standardów systemowych, m.in. tworzenie dokumentacji konfiguracji, tworzenie dokumentacji rozszerzeń, zarządzanie nazewnictwem obiektów systemowych, testowania, serwisu, itp.

Oficjalny start Projektu (ang. Kick Off)

Celem oficjalnego startu Projektu jest formalne ogłoszenie rozpoczęcia Projektu wdrożenia Systemu. Obejmuje on przygotowanie i przeprowadzenie spotkania składającego się z dwóch części. Pierwsza z nich koncentruje się na przedsiębiorstwie, jako całości, strategii i planach implementacji. Natomiast druga część spotkania nastawiona jest na przedstawienie Zespołom Wdrożeniowym standardów zarządzania Projektem oraz standardów i procedur implementacji. 

Produkty Fazy: 

Karta Projektu

1.2. Faza 2 - Koncepcja Biznesowa

Podstawowym celem tej Fazy jest opracowanie dokumentu opisującego procesy biznesowe wchodzące w zakres wdrożenia oraz sposób  realizacji 
w przyszłym Systemie wymagań biznesowych wynikających z Umowy, w tym poszczególne działania biznesowe, ich zależności oraz osoby/funkcje odpowiedzialne za wykonanie tychże działań.

Najważniejsze elementy Fazy:

· zarządzanie projektem w fazie,
· zdefiniowanie wymagań dotyczących infrastruktury technicznej (element Koncepcji Biznesowej),
· opracowanie Modelu Biznesowego (element Koncepcji Biznesowej),
· opracowanie dokumentu Koncepcji Biznesowej (zawierającej koncepcję ról 
i uprawnień),
· przygotowanie środowiska systemowego dla prac Fazy 3,
· opracowanie szczegółowego planu działań w następnej fazie.

Przygotowanie Zespołu Projektowego

W celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu komunikacji i zrozumienia tematu odbędzie się spotkanie prezentujące założenia zarządzania projektem, logikę procesów oraz funkcjonalność wdrażanego oprogramowania. 

Zdefiniowanie wymagań dotyczących infrastruktury technicznej

Wynikiem przeprowadzonych działań będzie szczegółowe zdefiniowanie infrastruktury technicznej, w tym zwymiarowanie wszystkich niezbędnych elementów technicznych systemu. Powstanie koncepcja techniczna (jako element Koncepcji Biznesowej), zawierająca m.in. opis środowiska docelowego, wymagania dotyczące architektury sprzętowej, wymagania dotyczące zasobów sieciowych, wymagania dotyczące stacji roboczych, wymagania dotyczące zasad uwierzytelniania (np. SSO, zarządzanie domenowe), wymagania dotyczące szyfrowania danych.
Opracowanie modelu biznesowego

Rezultatem będzie optymalizacja istniejących procesów w obszarze objętym wdrożeniem w taki sposób aby móc osiągnąć planowane cele projektu. 

Model biznesowy powinien obejmować m.in.:

1) model procesów dla obszaru  zarządzanie zakupami centralnymi, 
2) model procesów dla obszaru zarządzanie zakupami realizowanymi przez poszczególne sądy. 

Opracowanie dokumentu Koncepcja Biznesowa

Koncepcja Biznesowa jest przewodnikiem do parametryzacji Systemu dla realizacji wymagań biznesowych dotyczących procesów biznesowych Zamawiającego 
w zakresie Projektu. 

Koncepcja Biznesowa zawiera m.in. następujące elementy:

· odzwierciedlenie w systemie struktury organizacyjnej Zamawiającego oraz sądów powszechnych,

· wymagania biznesowe dotyczące procesów biznesowych Zamawiającego oraz sądów powszechnych,

· Model Biznesowy,

· wymagania dotyczących infrastruktury technicznej,

· sposób integracji z innymi systemami oraz wdrożonymi już modułami systemu ZSRK,

· koncepcja migracji danych,

· podstawowe funkcjonalności i parametry systemu,

· opis ryzyk związanych z proponowaną Koncepcją Biznesową,

· koncepcja ról i uprawnień w systemie, 

· koncepcja wdrożenia.

Przygotowanie środowiska systemu

W fazie tej zrealizowane będą następujące działania:

· instalacja Pakietu Oprogramowania,

· uruchomienie systemu rozwojowego (DEV) na Platformie Sprzętowej udostępnionej przez Zamawiającego, służącego do prac konfiguracyjnych 
i rozwojowych oraz środowiska do ćwiczeń, nazwanego „piaskownicą” (ang. sandbox) na Platformie Sprzętowej udostępnionej przez Zamawiającego,
· opracowanie procedur  administracji systemem  wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu.

Produkty Fazy:

· Dokument Koncepcji Biznesowej.
· Dokumentacja Procedur Administracyjnych.
· Raport z odbioru środowiska systemowego dla prac Fazy 3.
1.3. Faza 3 – Realizacja

Celem jest zaimplementowanie w systemie wymagań biznesowych Zamawiającego dotyczących organizacji biznesu i przebiegu procesów biznesowych zawartych w dokumencie Koncepcja Biznesowa. Stworzone w ten sposób rozwiązanie biznesowe jest następnie testowane i potwierdzana jest jego zgodność 
z Koncepcją Biznesową. 

Najważniejsze elementy fazy:

· zarządzanie projektem w fazie,
· przygotowanie prototypu Systemu,
· przygotowanie pozostałych elementów rozwiązania biznesowego Zamawiającego, w tym konwersji i migracji danych,
· przygotowanie danych transakcyjnych i podstawowych oraz załadowanie ich do prototypu Systemu w sposób pozwalający na pełne przetestowanie prototypu.
· testy i ew. modyfikacja prototypu Systemu,
· ewentualna modyfikacja Koncepcji Biznesowej o elementy zmienione w fazie Realizacji,
· przygotowanie dokumentacji projektowej,
· opracowanie szczegółowego planu działań w następnej fazie.

Przygotowanie prototypu MZZ
Obejmuje opracowanie prototypu systemu poprzez:

1) konfigurację,

2) przygotowanie stałych interfejsów pomiędzy Systemem a innymi systemami,

3) przygotowanie rozszerzeń Systemu (wymagających prac programistycznych),

4) przygotowanie raportów,

5) przygotowanie formularzy,

6) przygotowanie systemu uprawnień dla użytkowników pracujących w Systemie,

7) przygotowanie podsystemu gromadzenia danych dla potrzeb statystyki,

8) przygotowanie dokumentacji konfiguracji i dokumentacji prac programistycznych.

Konfiguracja realizowana jest przez konsultantów Wykonawcy, przy wsparciu członków Zespołu Wdrożeniowego, inicjując w ten sposób proces transferu wiedzy 
o przygotowanym w systemie rozwiązaniu biznesowym Zamawiającego. Akceptacja przygotowanego prototypu Systemu dokonywana jest na koniec Etapu 3 przez Zamawiającego, po wykonaniu, z wynikiem pozytywnym, testów.

Przygotowanie pozostałych elementów rozwiązania biznesowego Zamawiającego

Obejmuje następujące działania: 

1) opracowanie procedur migracji i konwersji danych,

2) wykonanie programów do migracji danych,

3) przygotowanie i realizacja scenariuszy wymiany danych w ramach istniejącej infrastruktury integracyjnej,

4) przygotowanie dokumentacji konfiguracji i dokumentacji prac programistycznych.

Przygotowanie danych transakcyjnych i podstawowych oraz załadowanie ich do prototypu Systemu w sposób pozwalający na pełne przetestowanie prototypu

Obejmuje następujące działania:

1) przygotowanie danych pozwalających opracować prototyp rozwiązania,
2) przygotowanie reprezentatywnych danych pozwalających przetestować prototyp (wraz z interfejsami).
Testy i ew. modyfikacje systemu

Obejmuje następujące działania:

1) przygotowanie testów Prototypu Systemu, w tym przygotowanie scenariuszy testowych oraz organizacja i przeszkolenie zespołu testującego,
2) przygotowanie testów rozwiązań konwersji i migracji danych,
3) przygotowanie reprezentatywnych danych pozwalających przetestować procesy konwersji i migracji danych,
4) przeprowadzenie testów prototypu oraz migracji danych,
5) zmodyfikowanie prototypu Systemu oraz rozwiązań konwersji i migracji danych na podstawie wyników testów.

Przewidywane są następujące rodzaje testów:

· modułowe, 

· integracyjne,
· uprawnień,
· obciążeniowe / wydajnościowe,
· techniczne. 

Ewentualna modyfikacja Koncepcji Biznesowej o elementy zmienione w fazie Realizacji

Na podstawie wyników przeprowadzonych testów oraz uwzględniając te rozwiązania biznesowe, które dotychczas nie zostały uwzględnione Wykonawca przy współpracy z Zamawiającym dokona modyfikacji Koncepcji Biznesowej.  

Przygotowanie dokumentacji projektowej

Obejmuje przygotowanie dokumentacji:

· dokumentacja konfiguracji,
· dokumentacja rozszerzeń/prac programistycznych,
· dokumentacja użytkownika końcowego (instrukcje stanowiskowe).
Produkty fazy:

· Prototyp systemu po testach integracyjnych – oprogramowanie i dokument zawierający wyniki testów.

· Dokumentacja konfiguracji Systemu.

· Zmodyfikowana Koncepcja Biznesowa. 

· Dokumentacja rozszerzeń/prac programistycznych.

· Dokumentacja użytkownika końcowego.

1.4. Faza 4 – Przygotowanie startu produktywnego 

Celem tej Fazy jest przygotowanie uruchomienia produktowego systemu. 

Najważniejsze elementy fazy:

· zarządzanie projektem w fazie,
· zbudowanie i skonfigurowanie środowiska rozwojowego systemu,
· przygotowanie dokumentacji w zakresie przejścia na środowisko produktywne, 
· migracja danych (w zakresie możliwym do wykonania przed startem),
· szkolenia użytkowników końcowych,
· przygotowanie help desku oraz dokumentu planu wsparcia, 
· techniczne przygotowanie Systemu do startu produktywnego, 
· opracowanie szczegółowego planu działań w następnej fazie,
Zbudowane i skonfigurowanie środowiska rozwojowego systemu

Przygotowanie przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym środowiska systemu na potrzeby startu produktywnego. 

Przygotowanie dokumentacji w zakresie przejścia na środowisko produktywne 

Obejmuje przygotowanie: 

1) planu przejścia na środowisko produktywne, 
2) dokumentacji administratora, 
3) dokumentacji technicznej (BASIS),
4) instrukcji/procedury zamknięcia okresu/roku. 

Migracja danych 

Obejmuje przeprowadzenie przez Wykonawcę i Zamawiającego migracji danych, kontrolę ich jakości i spójności oraz wczytanie ich do Systemu. Migracja danych w tej fazie obejmie przeniesienie danych podstawowych i danych transakcyjnych możliwych do zmigrowania przed startem.  

Szkolenia 

Obejmują:  

1) przeszkolenie Trenerów (pracowników jednostek objętych wdrożeniem, którzy będą pełnić funkcję użytkowników kluczowych oraz będą wspomagać Wykonawcę w przeprowadzeniu szkoleń użytkowników końcowych), 
2) przeszkolenie przez Wykonawcę, przy wsparciu Trenerów Zamawiającego, użytkowników końcowych, 
3) przygotowanie Portalu wiedzy,
4) przygotowanie szkoleń e-learningowych w oparciu o SAP Learning Solution,
5) opracowanie wraz z Zamawiającym katalogu szkoleń przypisanego do różnych grup pracowników.

Przygotowanie planu startu produktywnego:

Dokument Plan startu produktywnego określa wszystkie kroki i działania w odpowiedniej kolejności, by zapewnić kompletność przygotowania do Startu systemu produktywnego. Plan przejścia na system produktywny będzie stopniowo uszczegółowiany, uzyskując największą dokładność na kilka dni przed startem.

Zakres dokumentu Plan startu produktywnego obejmuje m. in.:

1) harmonogram wykonania transportów na System Produktywny,
2) określenie, jakiego typu (automatyczna i manualna) i w jakiej kolejności będzie przeprowadzana migracja danych,
3) określenie szacunkowego czasu trwania migracji oraz szczegółowego harmonogramu jej wykonania,
4) procedury wykonania kopii zapasowej i odtworzenia podczas wykonywania migracji,
5) plan dostępności zasobów i wsparcia podczas startu produktywnego (lokalizacje, numery telefonów itp.),
6) procedury zakończenia pracy z poprzednio używanym systemem.
Przygotowanie help desku oraz dokumentu planu wsparcia 
Obejmuje:
· przygotowanie help desku dla obszaru objętego wdrożeniem oraz integracja ze strukturami help desk Zamawiającego,
· przygotowanie planu wsparcia po starcie produktywnym. Dostawca ma zapewnić wsparcie konsultantów w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego. 
Techniczne przygotowanie Modułu do startu produktywnego 

Ostateczne zakończenie przygotowań do startu produktywnego Systemu.  

Obejmie następujące działania:

1) przeniesienie ustawień konfiguracyjnych oraz obiektów z tzw. repozytorium Systemu ze środowiska kontroli jakości (system testowy) do środowiska Systemu Produktywnego,
2)  przeniesienie danych podstawowych i danych transakcyjnych zgodnie z ustaloną procedurą migracji oraz ręczne wprowadzenie innych danych, które z różnych względów nie są wprowadzane automatycznie, 
3) integracja Systemu w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego objętych wdrożeniem z  systemami informatycznymi objętymi procesem integracji,
4) ostateczna weryfikacja poprawności działania Systemu Produktowego oraz jego bezpieczeństwa oraz podjęcie decyzji o starcie produktywnym Systemu.

Produkty fazy:  

1. Plan Startu Produktywnego.

2. Dokumentacja szkoleniowa, zawierająca materiały szkoleniowe wykorzystane podczas przeprowadzenia szkoleń tradycyjnych oraz kontent dla szkoleń e - learningowych. 

3. Plan wsparcia po Starcie Produktywnym.

4. Działający system, gotowy do startu produktywnego. 

1.5. Faza 5 - Start Produktywny i nadzór nad produktywnie uruchomionym Systemem 

Celem tej Fazy jest praca Użytkowników Końcowych w Systemie 
i wspomaganie ich pracy przez Wykonawcę. Konsultanci Wykonawcy wspomagają użytkowników/trenerów w realizacji kluczowych zadań w systemie. Istotnym elementem tej fazy jest tzw. stabilizacja pilotażu, podczas której zostanie dokonana m.in. ocena skuteczności działania systemu pilotażowego w zakresie: wydajności operacyjnej, poprawności działania wdrożonej funkcjonalności, rzetelności prowadzonej ewidencji finansowo-księgowej i kadrowej. Faza zakończy się przygotowaniem dokumentu zamknięcia Wdrożenia.

Najważniejsze elementy Fazy: 

· zarządzanie projektem w fazie,
· wykonanie czynności administracyjnych i utrzymaniowych związanych 
z działaniem rozwiązania na środowisku pilotażowym w ramach pilotażu,
· wsparcie zapewnienia ciągłości działania systemu i obsługa procesu zarządzania problemami / błędami rozwiązania – dla problemów wykrytych w trakcie pilotażu,
· migracja danych zgodnie z procedurą migracji możliwych do pozyskania po terminie startu produkcyjnego, 

· weryfikacja poprawności i rzetelności wyników przetwarzania danych, 
· realizacja  funkcji koordynatora wdrożenia – w tym w szczególności prowadzenie rejestru zdarzeń oraz rejestru problemów,
· transfer wiedzy do zespołu Zamawiającego z zakresu sposobów administrowania i realizacji wsparcia,
· wsparcie produkcyjnego funkcjonowania systemu w okresie powdrożeniowym polegające na rozszerzonej asyście i udzieleniu pomocy pracownikom jednostek objętych wdrożeniem pilotażowym od zakończenia Wdrożenia przez okres 3 miesięcy, wsparcie realizowane  poprzez telefoniczne konsultacje w wymiarze 300 zgłoszeń,  
· opracowanie szczegółowego planu działań w następnej fazie.

Produkty fazy:  

Dokument zamknięcia Wdrożenia.
1.6. Faza 6 -  Wsparcie i Obsługa Serwisowa 

Celem działań realizowanych podczas tej Fazy jest zapewnienie ciągłości biznesowej wdrożonych procesów biznesowych oraz ciągłości działania rozwiązania dostarczonego w projekcie w początkowym okresie po wdrożeniu (okresie uczenia się, w praktyce sposobu pełnego wykorzystania i utrzymania rozwiązania przez organizację biznesową i służby informatyczne Zamawiającego).

Na etapie tym będą realizowane przez Wykonawcę następujące działania:

1) prowadzenie wsparcia i pomocy dla użytkowników i administratorów systemu w postaci centrum kontaktowego Help desk,

2) wykonywanie zadań zmierzających do uzyskania optymalnej (w kontekście zastosowanej architektury i kryteriów wydajności przyjętych dla projektu) wydajności i stabilności działania systemu – w szczególności zmiany konfiguracji i ustawień systemowych,

3) cykliczne (nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc) raportowanie stanu rozwiązania przez cały okres świadczenia usługi wsparcia powdrożeniowego rozwiązania,

4) dostosowanie działania systemu do aktualnych przepisów prawa,

5) zapewnienie technicznej aktualizacji oprogramowania systemu z bieżącą wersją systemu. 

Produkty Etapu:

1. Modyfikacje Systemu wynikające ze zmian przepisów prawa dotyczących obszarów objętych wdrożeniem.

2. Raporty z działań. 
Szczegółowy zakres działań wykonawcy w tej fazie opisany jest w umowie.
2. Organizacja Projektu i zarządzanie projektem

Projekt wdrożeniowy Systemu Zakupów realizowany będzie w ramach struktur organizacyjnych, których pełne wypracowanie nastąpi w Fazie 1 – Przygotowanie projektu w dokumencie Karta Projektu.

2.1. Role ze strony Zamawiającego

· Członkowie Komitetu Sterującego

· uczestniczą w spotkaniach Komitetu Sterującego,
· zapewniają po stronie Zamawiającego dostępność odpowiednich zasobów niezbędnych do prowadzenia prac projektowych w wymiarze niezbędnym do terminowego realizowania prac z zachowaniem ich odpowiedniej jakości; Wspierają w tym zakresie Kierownika Projektu Zamawiającego,
· motywują osoby uczestniczące w projekcie,
· są odpowiedzialni za nadzorowanie zarządzania zmianami wynikającymi 
z prowadzonego projektu wdrożeniowego. Podejmują decyzje operacyjne w sprawach przekraczających kompetencje Kierownika Projektu Zamawiającego,
· wspierają Kierownika Projektu Zamawiającego w rozwiązywaniu kluczowych dla projektu problemów,
· kontrolują i zatwierdzają rezultaty poszczególnych punktów kontrolnych oraz raporty dotyczące statusu projektu.

· Kierownik Projektu Zamawiającego

· koordynuje i nadzoruje jakość oraz terminowość zadań wykonywanych przez członków Zespołów Wdrożeniowych po stronie Zamawiającego

· udziela Kierownikowi Projektu Wykonawcy niezbędnej pomocy przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, m.in. pomaga w przygotowaniu Karty Projektu, szczegółowego zakresu i celów projektu, 
w przygotowaniu szczegółowego harmonogramu prac w danej fazie, pomaga także rozwiązywaniu problemów projektowych,
· zapewnia odpowiednie zasoby ludzkie ze strony Zamawiającego konieczne do prawidłowego procesu wdrożeniowego z zachowaniem terminowości i jakości prac wykonywanych przez Zamawiającego,
· odpowiada za uzgodnienia ze stronami trzecimi (np. producentami zewnętrznego oprogramowania), 
· zapewnia infrastrukturę projektową niezbędną do realizacji celów projektu, taką jak: wydzielone pomieszczenia do pracy zespołów, sprzęt komputerowy, środki łączności, materiały biurowe,  

· jest odpowiedzialny za zarządzanie zmianami w organizacji i procesach Zamawiającego wynikającymi z prowadzonego projektu wdrożeniowego,
· raportuje o postępie prac wdrożeniowych do Komitetu Sterującego,
· analizuje i proponuje rozwiązania problemów otwartych szczególnie w zakresie rozwiązań organizacyjnych i procesowych,
· uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego, 
· odpowiada za dokumentowanie ustaleń Kierownictwa Projektu 
i Komitetu Sterującego,
· odpowiada za szybkie uzyskanie decyzji dotyczących spraw leżących 
w zakresie wdrożenia od decydentów po stronie Zamawiającego, 
· wspólnie z Kierownikiem Projektu Wykonawcy prowadzi analizę ryzyka,
· organizacja zespołów testowych w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości.

· Zespół Projektowy 

· Zbiór Zespołów Wdrożeniowych odpowiadających obszarom funkcjonalnym.

· Kierownik Zespołu Wdrożeniowego 
· odpowiada za dostarczenie kompletnej listy procesów realizowanych 
w danym obszarze funkcjonalnym/biznesowym, 
· kieruje pracami członków Zespołu Wdrożeniowego po stronie Zamawiającego,
· nadzoruje zbieranie i weryfikację oczekiwań Zamawiającego, co do przyszłego kształtu procesów w obszarach objętych wdrożeniem w stopniu umożliwiającym ich uruchomienie zgodnie z zakresem projektu, potrzebami Zamawiającego oraz zaleceniami Konsultantów, 
· raportuje do Kierownika Projektu o postępie prac, w szczególności informuje o wszelkich spostrzeżonych zagrożeniach dla realizacji projektu, 
· odpowiada za roboczą współpracę ze stronami trzecimi w danym obszarze funkcjonalnym i biznesowym, 
· odpowiada za dokumentowanie ustaleń dokonanych w ramach prac projektowych, 
· analizuje ustalenia organizacyjne i procesowe przyjęte przez inne zespoły wdrożeniowe pod kątem zgodności z ustaleniami dokonanymi 
w kierowanym zespole; Dokonuje w tym zakresie niezbędnych uzgodnień w porozumieniu z właściwym Kierownikiem zespołu Wdrożeniowego,
· akceptuje scenariusze testów.
· Członek Zespołu Wdrożeniowego 

· uczestniczy w szkoleniach koniecznych do realizacji przedmiotu umowy, aktywnie przejmuje wiedzę przydatną podczas definiowania rozwiązania systemowego, 
· opiniuje zebrane przez Wykonawcę oczekiwania Zamawiającego, co do przyszłego kształtu procesów w obszarach objętych wdrożeniem 
w stopniu umożliwiającym ich uruchomienie, zgodnie z zakresem projektu, potrzebami Zamawiającego oraz zaleceniami Konsultantów, 
· wykonuje zadania przydzielone przez Kierownika Zespołu Wdrożeniowego oraz jest odpowiedzialny za ich terminowe wykonanie,

· aktywnie uczestniczy w budowaniu rozwiązania systemowego, 
· opiniuje przedstawione dokumenty (np. Koncepcja Biznesowa, dokumentacja użytkowników końcowych), 
· opiniuje przypadki testowe oraz testy modułowe i testy integracyjne,
· współpracuje przy tworzeniu scenariuszy testów,
· bierze udział w testach przeprowadzanych w sądach i Ministerstwie Sprawiedliwości,
· analizuje wyniki testów i podejmujee stosowne działania.

· raportuje o wynikach.

· Zespół BASIS

· dostarcza niezbędnych informacji na temat obecnej infrastruktury technologicznej Zamawiającego,
· wspomaga zapewnienia infrastruktury technicznej,
· realizuje prace w zakresie planowania i przygotowania infrastruktury sprzętowej i systemowej we wszystkich fazach projektu, w których zadania takie występują, we współpracy z Architektem Technicznym (przedstawiciel Wykonawcy odpowiedzialny za opracowanie architektury technicznej systemu) i Konsultantami zagadnień technicznych ze strony Wykonawcy,
· wspiera działania związane z aktualizacją lub opracowaniem procedur i regulaminów Zamawiającego obowiązujących w zakresie infrastruktury 
i bezpieczeństwa,
· przygotowuje warunki techniczne do instalacji i utrzymania produktów dostarczanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi, technicznymi i bezpieczeństwa,
· współpracuje przy wykonaniu testów obciążeniowych / wydajnościowych,
· współpracuje przy wykonaniu testów przełączeniowych,
· weryfikuje i akceptuje wyniki prac zespołów technicznych Wykonawcy. 

· Zespół Migracji Danych

· wykonuje czynności opisane w procedurze migracji danych przypisane do zadań Zamawiającego,
· realizuje prace w zakresie planowania i nadzoru nad realizowaną przez Wykonawcę  migracją danych we wszystkich fazach projektu, w których zadania takie występują, 

· wspiera aktualizację lub opracowanie procedur i regulaminów Zamawiającego, obowiązujących w zakresie migracji danych dla rozwiązania Systemu,
· weryfikuje jakość migrowanych danych.

· Koordynator Szkoleń 

· współpracuje z Wykonawcą przy opracowywaniu planu szkoleń 
i wsparcia użytkowników końcowych i trenerów, 
· wspiera Wykonawcę w organizacji szkoleń i przygotowaniu infrastruktury szkoleniowej,
· zapewnia uczestnictwo przedstawicieli Zamawiającego 
w szkoleniach, zgodnie z planem szkoleń,
· przeprowadza dodatkowe (poprzez trenerów) szkolenia użytkowników końcowych w zakresie użytkowania wdrażanych aplikacji,
· zarządza treścią Portalu wiedzy,

· weryfikuje kwestionariusz PEFS 2007 pod względem poprawności danych zawartych w dokumentacji uczestników szkoleń.  –
· Zespół Zarządzania Zmianą w organizacji Zamawiającego

· współpracuje z Wykonawcą przy opracowywaniu planu szkoleń 
i wsparciu użytkowników końcowych i trenerów, 
· wspiera aktualizację lub opracowanie procedur i regulaminów Zamawiającego obowiązujących w zakresie zarządzania zmianą organizacyjną, w tym w szczególności opracowanie nowej struktury organizacyjnej wraz z regulaminem oraz opisami stanowisk,
· opracowuje wraz z Wykonawcą koncepcje zarządzania zmianą, 
· przeprowadza wraz z Wykonawcą analizę interesariuszy, 
· analizuje wpływ zmian na organizację – pracochłonność, podział odpowiedzialności, strukturę organizacyjną, akty wewnętrzne, wymaganą wiedzę i umiejętności itd.,
· opracowuje wraz z Wykonawcą koncepcję szkoleń i wsparcia oraz plan szkoleń, 
· opracowuje plan komunikacji określający odbiorców komunikacji, osoby odpowiedzialne za komunikację, kanały oraz tematykę i cel komunikacji,
· realizuje plan komunikacji,
· przygotowuje materiały informacyjne,
· koordynuje uzgodnienia pomiędzy działami biznesowymi w zakresie wypracowanych zmian procesowych i organizacyjnych (systemowych 
i poza systemowych),
· wspiera Kierowników Projektu w zarządzaniu oczekiwaniami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych dla projektu,
· wspiera Kierowników Projektu w rozwiązywaniu kwestii otwartych 
i spornych związanych ze zmianami organizacyjnymi i procesowymi,
· opracowuje wytyczne dla ról i uprawnień we wdrażanym systemie,
· wspiera Wykonawcę w realizacji planu komunikacji i zaangażowania, 
· wspiera Wykonawcę podczas wykonywania ewentualnych badań z zakresu zarządzania zmianą (w tym badania ankietowe, kwestionariuszowe, wywiady, np. badanie gotowości do zmian),
· analizuje wpływ zmian na organizację – pracochłonność, podział odpowiedzialności, strukturę organizacyjną, akty wewnętrzne,
· identyfikuje nieefektywności biznesowych (systemowych i poza systemowych),
· wspiera i doradza w wypracowywaniu docelowych rozwiązań procesowych i organizacyjnych (usprawnienia systemowe i poza systemowe).

· Zespół Wsparcia Użytkowników 

· wspiera użytkowników w codziennej pracy z systemem po zakończeniu wdrożenia pilotażowego i każdej z transz wdrożenia docelowego,
· wspiera użytkowników w codziennej pracy z systemem w trakcie asysty pouruchomieniowej wdrożenia pilotażowego i każdej z transz wdrożenia docelowego.

2.2. Role ze strony Wykonawcy

· Członkowie Komitetu Sterującego 

· uczestniczą w spotkaniach Komitetu Sterującego,
· nadzorują terminowość i jakość prac wykonywanych przez Konsultantów, 
· odpowiadają za zapewnienie odpowiedniej dostępności zespołu konsultantów Wykonawcy, 
· podejmują decyzje i nadzorują realizację zarządzania zmianami,
· kontrolują i zatwierdzają rezultaty poszczególnych punktów kontrolnych oraz raporty dotyczące statusu projektu,
· wspierają Kierownika Projektu Wykonawcy w rozwiązywaniu kluczowych dla projektu problemów,
· rozstrzygają w kwestiach leżących poza zakresem kompetencji Kierownika Projektu Wykonawcy.

· Kierownik Projektu Wykonawcy

· jest odpowiedzialny za wykonanie przedmiotu umowy,
· kieruje całością prac wdrożeniowych w ramach projektu,
· uczestniczy w spotkaniach Komitetu Sterującego, 
· raportuje o postępie prac wdrożeniowych do Komitetu Sterującego,
· przygotowuje i konsultuje z Kierownikiem Projektu Zamawiającego szczegółowy harmonogram prac w danej fazie, 
· proponuje i potwierdza przyjęte ustalenia Kierownictwa Projektu i Komitetu Sterującego, 
· przeprowadza kontrolę terminowości i jakości wykonania prac projektowych,
· zgłasza gotowość zakończenia prac projektowych w danej fazie/etapie oraz przedstawia produkty tych faz/etapów do zatwierdzenia,
· analizuje i proponuje rozwiązania problemów otwartych w zakresie realizacji wdrożenia,
· prowadzi we współpracy z Kierownikiem Projektu Zamawiającego analizę ryzyka,
· Architekt Rozwiązania

· prowadzi analizę głównych procesów biznesowych i wymagań Zamawiającego, przygotowuje rozwiązania techniczne odpowiadające tym potrzebom,
· przygotowuje projekt / architekturę wdrażanego rozwiązania,
· wskazuje kierunki rozwiązań zagadnień projektowych związanych  
z wdrażanym rozwiązaniem,
· nadzoruje od strony merytorycznej zagadnienia integracyjne pomiędzy poszczególnymi obszarami wdrażanego rozwiązania.

· Konsultant wiodący Wykonawcy dla danego obszaru

· kieruje pracami merytorycznymi i konfiguracyjnymi Wykonawcy dla danego obszaru,
· przygotowuje listy zadań zawierające wymagane terminy ich realizacji do wykonania przez członków Zespołów Wdrożeniowych w porozumieniu z Kierownikiem Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego, następnie przekazuje je  Zespołowi Wdrożeniowemu, 
· gromadzi i analizuje materiały oraz informacje niezbędne dla realizacji wdrożenia,
· dostarcza odpowiedniej wiedzy, koniecznej do realizacji przedmiotu umowy w zakresie przypisanego mu obszaru objętego wdrożeniem,
· układa harmonogram prac Zespołu na każdą fazę danego etapu 
i konsultuje go z Kierownikiem Zespołu Wdrożeniowego,
· kieruje pracami Konsultantów Zadaniowych,
· odpowiada za jakość prac w zakresie funkcjonalności wdrażanego rozwiązania w przydzielonym obszarze i integracji z innymi obszarami,
· raportuje do Kierownictwa Projektu o postępie prac, w szczególności informuje o wszelkich spostrzeżonych zagrożeniach dla realizacji celów projektu,
· potwierdza protokoły ustaleń dokonanych w ramach prac projektowych,
· analizuje ustalenia przyjęte przez inne zespoły wdrożeniowe pod kątem zgodności z ustaleniami dokonanymi w kierowanym zespole; dokonuje w tym zakresie niezbędnych uzgodnień,
· analizuje i proponuje rozwiązania problemów otwartych.

· Konsultant zadaniowy Wykonawcy 

· realizuje zadania w ramach zakresu odpowiedzialności określonego przez Konsultanta Wiodącego,
· prowadzi prace merytoryczne w zakresie przydzielonym przez Konsultanta Wiodącego, w tym:

· weryfikuje i akceptuje kompletność wszystkich materiałów dostarczonych przez Członków Zespołu Wdrożeniowego Zamawiającego,
· weryfikuje i akceptuje wykonanie zadań przekazanych do realizacji przez Konsultanta Wiodącego,
· analizuje i proponuje rozwiązanie problemów otwartych, 
· zbiera i weryfikuje oczekiwania Zamawiającego, co do przyszłego kształtu procesów w obszarach objętych wdrożeniem w stopniu umożliwiającym ich uruchomienie zgodnie z zakresem projektu, potrzebami Zamawiającego oraz zaleceniami Konsultantów,
· wykonuje zadania opracowane i przydzielone przez Konsultanta Wiodącego oraz jest odpowiedzialny za ich terminowe wykonanie; aktywnie uczestniczy w budowaniu rozwiązania systemowego, 
· redaguje konieczne dokumenty (np. Koncepcja Biznesowa, dokumentacja użytkowników końcowych) na polecenie w uzgodnieniu z pracownikami Zamawiającego.
· Zespół BASIS

· instalacja i konfiguruje niezbędne komponenty Systemu i odpowiednich modułów ZSRK,
· zapewnia integrację rozwiązań wdrażanych u Zamawiającego na poziomie infrastruktury technicznej,
· instaluje, uruchamia i utrzymuje (przez czas trwania projektu) produkty i programy wdrażane przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi, technicznymi i bezpieczeństwa,
· wspiera Zamawiającego w przygotowaniu warunków technicznych do instalacji i utrzymania produktów dostarczanych przez Wykonawcę, zgodnie z wymaganiami aplikacyjnymi, technicznymi i bezpieczeństwa,
· wykonuje testy obciążeniowe / wydajnościowe,
· Zespół Migracji Danych

· wykonuje czynności opisane w procedurze migracji danych przypisane do zadań Wykonawcy.
· Zespół Szkoleń

· opracowuje przy współpracy z Zamawiającym koncepcję szkoleń 
i wsparcia oraz planu szkoleń, 
· planuje i nadzoruje przeprowadzanie szkoleń,
· przygotowuje materiały szkoleniowe w zakresie wdrażanych aplikacji,
· przygotowuje materiały dla  szkoleń e-learningowych,
· przygotowuje Portal wiedzy,
· przygotowuje dokumentację stanowiskową oraz opracowuje rozbudowaną pomoc kontekstową z wykorzystaniem rozwiązania SAP Productivity Pak™,
· przeprowadza szkolenia zespołu projektowego Zamawiającego, trenerów oraz użytkowników końcowych,
· kontroluje przebieg szkoleń
· wykonuje zadania wynikające z przetwarzania danych uczestników szkoleń, w szczególności przekazuje Zamawiającemu wypełnione dokumenty dotyczące każdej przeszkolonej grupy (zespołu projektowego, trenerów, użytkowników kluczowych, szkoleń e-learningowych), w tym: kopie ankiet ewaluacyjnych szkolenia, kopie zaświadczeń (certyfikatów) o ukończeniu szkolenia, listy obecności, kwestionariuszy PEFS 2007 wypełnione przez Uczestników szkolenia, formularze PEFS 2007 w wersji elektronicznej zabezpieczone hasłem, wypełnione deklaracje uczestnictwa w projekcie, oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, listy potwierdzające odbiór zaświadczeń (certyfikatów) o ukończeniu szkolenia, raporty ewaluacyjne.

· Zespół Zarządzania Zmianą Wykonawcy

· opracowuje, przy współpracy z Zamawiającym, koncepcję zarządzania zmianą, 
· przeprowadza, przy współpracy z Zamawiającym, analizę interesariuszy, 
· przy współpracy z Zamawiającym przeprowadza analizę wpływu zmian na organizację,
· opracowuje, przy współpracy z Zamawiającym, plan komunikacji 
i zaangażowania,
· przygotowuje materiały informacyjne przy współudziale Zamawiającego,
· wspiera Zamawiającego podczas opracowywania wytycznych dla ról 
i uprawnień we wdrażanym systemie.

· Zespół Wsparcia Użytkowników 

· wspiera użytkowników w codziennej pracy z systemem,
· wspiera analityków biznesowych systemu,
· wspiera administratorów systemu, 
· wspiera i obsługuje problemy gwarancyjne,
· Help desk

3. Podział zadań projektowych między Zamawiającym a Wykonawcą 

Poniżej zestawiono podział zadań oraz odpowiedzialności między Zamawiającym i Wykonawcą w ramach poszczególnych etapów projektu 
z wyłączeniem całości działań związanych z procesem migracji danych.
	Fazy projektu 
	Zamawiający
	Wykonawca

	Faza 1. Przygotowanie projektu
	· Potwierdzenie harmonogramu projektu

· Zdefiniowanie ról projektowych i struktury organizacyjnej Projektu 

· Skompletowanie składu poszczególnych zespołów i przypisanie ról projektowych

· Przygotowanie planu i harmonogramu szkoleń 

· Wyznaczenie właścicieli procesów biznesowych

· Skompletowanie składu zespołu zarządzania zmianami  w organizacji ( zespół ten składa się z właścicieli procesów biznesowych)

· Przygotowanie biblioteki projektu (repozytorium projektowe)

· Współpraca przy tworzeniu i zatwierdzenie procedur projektowych

· Udział w przygotowaniu Karty Projektu

· Opracowanie koncepcji Zarządzania Zmianą

· Organizacja Kick-off

· Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Odbiór produktów fazy 1
	· Opracowanie harmonogramu projektu

· Zdefiniowanie ról projektowych i struktury organizacyjnej Projektu

· Skompletowanie składu poszczególnych zespołów i przypisanie ról projektowych

· Przygotowanie planu i  harmonogramu szkoleń 

· Przygotowanie procedur projektowych

· Przygotowanie biblioteki projektu (repozytorium projektowe)

· Organizacja Kick-off

· Przygotowanie Karty Projektu. 

· Opracowanie koncepcji Zarządzania Zmianą

· Opracowanie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Przedstawienie produktów fazy 1 do odbioru.

	Faza 2. Koncepcja Biznesowa
	· Aktywny udział w spotkaniach projektowych

· Udział w szkoleniach koniecznych do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem szkoleń zawartym w Karcie Projektu 

· Zatwierdzenie docelowych struktur organizacyjnych w Systemie

· Przekazanie niezbędnych informacji dot. funkcjonowania procesów biznesowych w organizacji. 

· Wypracowywanie i zatwierdzanie kształtu nowych procesów w systemie

· Zatwierdzenie wzorca dokumentu Koncepcji Biznesowej

· Współpraca w przygotowaniu Modelu Biznesowego (element Koncepcji Biznesowej)

· Współpraca w przygotowaniu dokumentu Koncepcji Biznesowej (zawierającej koncepcję ról i uprawnień)

· Odbiór Koncepcji Biznesowej

· Opracowanie nowej struktury organizacyjnej

· Opracowanie koncepcji i planu komunikacji i wsparcia

· Opracowanie planu szkoleń i wsparcia użytkowników końcowych i trenerów

· Wykonywanie analizy ryzyka projektowego

· Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.


	· Organizacja i kierowanie spotkaniami projektowymi

· Zaplanowanie i przygotowanie środowiska rozwojowego systemu

· Zdefiniowanie wymagań dotyczących infrastruktury technicznej systemu 

· Przygotowanie procedur administracji technicznej do celów projektowych

· Przygotowanie i poprowadzenie szkoleń dla Zespołów Wdrożeniowych Zamawiającego

· Analiza istniejących procesów w obszarze objętym wdrożeniem.

· Optymalizacja istniejących procesów w obszarze objętym wdrożeniem.

· Dostarczenie wzorca dokumentu Koncepcji Biznesowej

· Opracowanie Modelu Biznesowego (element Koncepcji Biznesowej)

· Opracowanie dokumentu Koncepcji Biznesowej (zawierającej koncepcję ról i uprawnień)

· Przygotowanie Koncepcji Biznesowej 

· Opracowanie nowej struktury organizacyjnej

· Analiza gotowości do zmiany

· Analiza interesariuszy projektu

· Analiza wpływu zmian

· Opracowanie koncepcji i planu komunikacji i wsparcia

· Opracowanie planu szkoleń i wsparcia użytkowników końcowych i trenerów

· Przygotowanie środowiska systemowego dla prac fazy 3.

· Inicjowanie i wykonywanie analizy ryzyka projektowego 

· Opracowanie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Przedstawienie produktów fazy 2 do odbioru.

	Faza 3. Realizacja 
	· Przejmowanie wiedzy n/t konfiguracji systemu poprzez współpracę przy konfigurowaniu wykonywanym przez Wykonawcę

· Przeprowadzenie testów akceptacyjnych

· Akceptacja scenariuszy testów dla poszczególnych testów

· Przygotowanie oraz zatwierdzenie planu i harmonogramu szkoleń użytkowników końcowych i trenerów

· Akceptacja wzorców dokumentacji projektowej

· Nadzór nad redagowaniem dokumentów - Produktów fazy 

· Dokumentacji końcowej użytkownika

· Dokumentacji konfiguracji

· Dokumentacji technicznej

· Procedur administracyjnych

· Przygotowanie scenariuszy testowych do testów przełączeniowych.

· Wykonywanie analizy ryzyka projektowego

· Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych

· Realizacja planu komunikacji i zaangażowania

· Odbiór produktów fazy 3.


	· Konfiguracja systemu zgodnie z dokumentem Koncepcji Biznesowej

· Realizacja rozszerzeń systemu w ustalonym zakresie (wykonanie niezbędnych prac programistycznych, w tym dotyczących interfejsów, formularzy i raportów).

· Przygotowanie integracji z systemami eksploatowanymi w jednostkach wymiaru sprawiedliwości

· Przygotowanie środowiska testowego do przeprowadzenia testów modułowych i integracyjnych (TST).

· Przygotowanie scenariuszy testowych dla poszczególnych testów

· Przeprowadzenie testów obciążeniowych / wydajnościowych.

· Przeprowadzenie testów technicznych 

· Przeprowadzenie testów przełączeniowych. 

· Asysta przy przeprowadzaniu testów akceptacyjnych (testy modułowe, integracyjne)

· Przygotowanie planu i harmonogramu szkoleń użytkowników końcowych i trenerów.

· Dostarczenie wzorców  i wykonanie dokumentacji projektowej, a w szczególności

· Dokumentacji końcowej użytkownika

· Dokumentacji konfiguracji

· Dokumentacji technicznej

· Procedur administracyjnych.

· Przygotowanie dokumentacji stanowiskowej oraz opracowanie rozbudowanej pomocy kontekstowej z wykorzystaniem rozwiązania SAP Productivity Pak™.

· Inicjowanie i wykonywanie analizy ryzyka projektowego 

· Opracowanie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Przedstawienie produktów fazy 3 do odbioru.

	Faza  4. Przygotowanie startu produktywnego 
	· Przygotowanie „help desku”  (w tym procedury wspomagania systemu oraz ew. narzędzia wspierające obsługę problemów)

· Wprowadzenie danych podstawowych i transakcyjnych, które nie istnieją w formie elektronicznej w terminach zgodnych z zatwierdzonym planem startu produktywnego – migracja danych.

· Wdrożenie procedur administracji technicznej

· Wsparcie Wykonawcy w organizacji i przeprowadzeniu szkoleń użytkowników końcowych 

· Zatwierdzenie przygotowanego przez Wykonawcę planu startu produktywnego

· Zatwierdzenie planu wsparcia po Starcie Produktywnym

· Współpraca z Wykonawcą przy technicznym przygotowaniu systemu do startu produktywnego 

· Wykonywanie analizy ryzyka projektowego

· Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych

· Realizacja planu komunikacji i zaangażowania

· Odbiór produktów fazy 4.
	· Opcjonalne przeszkolenie członków zespołu projektowego w celu umożliwienia im właściwego wsparcia użytkowników końcowych (szkolenia III poziomu). 

· Opcjonalne przeszkolenie Trenerów (pracowników jednostek objętych wdrożeniem pilotażowym, którzy będą pełnić funkcję użytkowników kluczowych oraz będą wspomagać Wykonawcę w przeprowadzeniu szkoleń użytkowników końcowych). 

· Przeszkolenie użytkowników końcowych. 

· Przygotowanie rozwiązania na wewnętrznym Portalu wiedzy (w oparciu o SAP Productivity Pak ™)

· Przygotowanie szkoleń e-learningowych w oparciu o SAP Learning Solution.

· Przygotowanie „help desku”.

· Przeniesienie ustawień konfiguracyjnych oraz obiektów z tzw. repozytorium Systemu ze środowiska kontroli jakości (system testowy) do środowiska Systemu Produktywnego.

· Ustawienie parametrów systemu, które nie są przenoszone transportami.

· Integracja Systemu Zakupów w jednostkach organizacyjnych Zamawiającego objętych wdrożeniem z systemami informatycznymi objętymi procesem integracji

· Przygotowanie planu startu produktywnego.

· Przygotowanie planu wsparcia po Starcie Produktywnym (w ramach tego kroku tworzona jest organizacja wsparcia użytkowników końcowych „help desk”, procedury wspomagania systemu oraz ew. narzędzia wspierające obsługę problemów)

· Asysta przy czynnościach administracyjnych i utrzymaniowych związanych z działaniem rozwiązania na środowisku pilotażowym w ramach pilotażu

· Inicjowanie i wykonywanie analizy ryzyka projektowego 

· Opracowanie szczegółowego harmonogramu następnej fazy

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Przedstawienie produktów fazy 4 do odbioru.

	Faza 5. Start Produktywny i wsparcie Startu Produktywnego 
	· Zebranie i weryfikacja problemów po starcie produktywnym od użytkowników uruchomionego systemu zgodnie z procedurą zarządzania „problemami otwartymi”; w tym zapewnienie Help Desk.

· Weryfikacja i ostateczna akceptacja procedur dot. zamknięcia okresów sprawozdawczych. 

· Weryfikacja poprawności i rzetelności wyników przetwarzania danych w ramach ewidencji finansowo-księgowej i kadrowej, prowadzonej w ramach uruchomionego pilotażowo rozwiązania

· Wykonywanie analizy ryzyka projektowego

· Realizacja planu komunikacji i zaangażowania

· Weryfikacja adekwatności wewnętrznych regulacji dotyczących obszarów Zarządzania Zasobami Ludzkimi z nowym Modelem Biznesowym (np. regulaminy wynagrodzeń, systemy ocen okresowych, struktury i regulaminy organizacyjne)

· Odbiór produktów fazy 5

· Zatwierdzenie szczegółowego harmonogramu następnego etapu 

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych


	· Asysta przy czynnościach administracyjnych i utrzymaniowych związanych z działaniem rozwiązania na środowisku pilotażowym w ramach pilotażu

· Wsparcie zapewnienia ciągłości działania systemu i obsługa procesu zarządzania problemami / błędami rozwiązania – dla problemów wykrytych w trakcie pilotażu.

· Realizacja  funkcji koordynatora pilotażu – w tym w szczególności prowadzenie rejestru zdarzeń w ramach pilotażu oraz rejestru problemów wykrytych w trakcie pilotażu.

· Wsparcie produkcyjnego funkcjonowania systemu w Pilotażu. 

· Wsparcie produkcyjnego funkcjonowania systemu w okresie powdrożeniowym polegające na rozszerzonej asyście i udzieleniu pomocy pracownikom jednostek objętych wdrożeniem pilotażowym od zakończenia Wdrożenia Pilotażowego przez okres 6 miesięcy. 

· Przygotowanie procedur dot. zamknięcia okresów sprawozdawczych.

· Inicjowanie i wykonywanie analizy ryzyka projektowego 

· Opracowanie szczegółowego harmonogramu następnego etapu 

· Kontrola jakości wykonania prac projektowych.

· Przedstawienie produktów fazy 5 do odbioru.

	Faza 6. Wsparcie i Obsługa Serwisowa
	· Zapewnienie pierwszej linii wsparcia użytkowników końcowych systemu.

· Wykonanie zadań zmierzających do uzyskania optymalnej (w kontekście zastosowanej architektury i kryteriów wydajności przyjętych dla projektu) wydajności i stabilności działania systemu – w szczególności zmiany konfiguracji i ustawień systemowych.


	· Prowadzenie wsparcia i pomocy dla użytkowników i administratorów systemu w postaci centrum kontaktowego Help – desk.

· Cykliczne (nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc) raportowanie stanu rozwiązania przez cały okres świadczenia usługi wsparcia powdrożeniowego rozwiązania.

· Dostosowanie działania systemu do aktualnych przepisów prawa możliwych do osiągnięcia poprzez konfiguracje lub zmiany wykonanych w projekcie przez Wykonawcę..

· Zapewnienie technicznej aktualizacji oprogramowania Systemu Zakupów z bieżącą wersją systemu. 


4. Testowanie i odbiór prototypu systemu

4.1. Podejście i metodyka testów

Testy systemu są realizowane w sposób iteracyjny. Przy rozpoczęciu procesu konfiguracji Systemu zespół Wykonawcy wykona testy wewnętrzne, sprawdzające System przed przekazaniem go Zamawiającemu do testowania.

Następnie wykonywane są testy modułowe, mające na celu zapewnienie, że system realizuje swoje funkcje prawidłowo w ramach poszczególnym obszarów systemu (m.in. moduł FM, HR, PI, interfejsy). W czasie trwania testów modułowych, programiści przeprowadzą równoległe testy opracowywanych programów (formularzy, interfejsów, raportów, rozszerzeń i programów migracji danych), mające na celu zagwarantowanie, że poszczególne programy działają zgodnie ze specyfikacją. Po zakończeniu testów modułowych i opracowywanych programów, zespół wdrożeniowy przeprowadzi testy integracyjne. Testy modułowe są jednocześnie testami akceptacyjnym z udziałem użytkowników kluczowych

Testy integracyjne mają na celu weryfikację, że cały system (w tym komponenty zewnętrzne) funkcjonuje prawidłowo. Testy integracyjne są jednocześnie testami akceptacyjnym z udziałem użytkowników kluczowych.  Zostaną do nich wykorzystane scenariusze oparte na procesach biznesowych, odzwierciedlających działalność Zamawiającego. Testy akceptacyjne z udziałem użytkowników kluczowych zagwarantują, że system będzie wspierał procesy biznesowe, zgodnie z ustaleniami w Koncepcji Biznesowej.

Ponadto Wykonawca przeprowadzi testy wydajnościowe, polegające na sprawdzeniu czy system pracuje efektywnie przy maksymalnym obciążeniu pracą użytkowników końcowych.

Dla sprawnej realizacji różnych rodzajów testów niezbędne jest szczegółowe zaplanowanie testów. Harmonogram testów jest przygotowywany przez Kierowników Projektu Stron. 

4.2. Planowane rodzaje testów 

Dla prawidłowego sprawdzenia poprawności konfiguracji systemu stosowane są różne rodzaje testów. Każdy z nich odgrywa kluczową rolę w zagwarantowaniu pomyślnego zakończenia projektu. Strategia testowania obejmuje:

· testy wewnętrzne,
· testy modułowe,
· testy uprawnień,
· testy integracyjne,
· testy techniczne,
· testy wydajnościowe.
Wyniki testów będą dokumentowane w ramach rejestru testów. 

4.2.1  Testy wewnętrzne


Wykonawca celem przetestowania prawidłowości zaimplementowania funkcjonalności, ma obowiązek przeprowadzenia testów wewnętrznych, których zakres umożliwi przekazanie jakościowo właściwego produktu Zamawiającemu. Po przeprowadzeniu testów wewnętrznych zakończonych wynikiem pozytywnym, Wykonawca przekaże produkt Zamawiającemu. 
4.2.2. Testy modułowe

Testy modułowe są niezależne od wszelkich innych przeprowadzanych testów. Testowanie modułów jest realizowane przed testami integracyjnymi i ma na celu zagwarantowanie, że wszystkie procesy w ramach obszaru wdrożenia i programy działają zgodnie z Koncepcją Biznesową.

Celem testów modułowych jest zagwarantowanie, że system funkcjonuje prawidłowo w obszarze procesów wspieranych przez określony obszar systemu.

Jest to najniższy poziom testowania, na którym sprawdzane są programy lub transakcje i wychwytywane są błędy. Testy nastawione są na funkcjonalność programów i samej konfiguracji, a nie wzajemnej integracji.

Testy modułowe skupiają się na:

· danych podstawowych,

· transakcjach biznesowych,

· szczególnych wymaganiach w danych obszarach (zarówno pozytywnych jak i negatywnych),

· rozszerzeniach systemu i modyfikacjach (m.in. user exity, prace programistyczne zmieniające standard, raporty, formularze, interfejsy powstałe podczas projektu)

Celem testów rozszerzeń i modyfikacji jest zagwarantowanie, że:

· programy stanowiące interfejs generują stosowne zbiory danych/komunikaty,
· raporty dostarczają informacji takich, jak zdefiniowano w specyfikacjach,

· formularze – mają wygląd i funkcjonalność opisaną w KB,

· raporty i dane w formie elektronicznej są kierowane lub drukowane zgodnie z wymaganiami,

· skrypty systemowe dostarczają informacji takich, jak zdefiniowano w specyfikacjach,

· procesy wsadowe uruchamiają się, wykonują obliczenia i kończą działanie w prawidłowy sposób,

· modyfikacje w systemie, jego rozszerzenia i programy stanowiące jego część działają prawidłowo,

· programy do konwersji tworzą prawidłowe pliki wejściowe.

Po zakończeniu testów modułowych oraz testów rozszerzeń i modyfikacji, wszelkie przygotowane specjalnie dla Klienta programy i formularze będą przetestowane w ramach testów integracyjnych i zostaną uwzględnione w scenariuszach testów.
4.2.3. Testy uprawnień

Celem testów uprawnień jest zagwarantowanie, że role dostępu do systemu działają zgodnie ze specyfikacją określoną w Koncepcji Biznesowej.

Należy przetestować poszczególne role dostępu do systemu, aby upewnić się, że wszystkie działania w systemie mogą być przeprowadzone z odpowiednim poziomem dostępu. Testy obejmują zarówno przypadki pozytywne, jak i negatywne. Oznacza to, że w ich ramach zostanie sprawdzone, czy można wykonać wszystkie zadania niezbędne dla danej roli, a także czy faktycznie nie ma dostępu do zadań, których dany użytkownik wykonywać nie powinien. 

Testy negatywne powinny objąć zarówno sprawdzenie, czy nie ma dostępu do wszystkich zabronionych działań wchodzących w skład tego samego podprocesu, jak i działań o znaczeniu krytycznym oraz działań poufnych wchodzących w skład procesu.
4.2.4. Testy integracyjne

Testy integracyjne obejmują wykonanie zdefiniowanych z góry scenariuszy biznesowych, które naśladują sposób, w jaki system będzie realizował procesy biznesowe. Scenariusze testowe będą w niektórych przypadkach wykorzystywać dane pochodzące z procesu migracji obejmującego wcześniejsze systemy. Testy integracyjne zostaną wykonane w środowisku wielosystemowym złożonym z systemu SAP, oprogramowania niezależnego, interfejsów do SAP oraz różnorodnych komponentów sprzętowych i programowych. Właśnie takie środowisko zapewnia kompletność testów integracyjnych oraz gwarancję, że pozytywny wynik testów integracyjnych zapewni poprawność działania systemu w środowisku produktywnym.

Testy integracyjne są realizowane po testach poszczególnych elementów (konfiguracji, rozszerzeń i modyfikacji, uprawnień) wykonanych w ramach testów modułowych. Scenariusze testów, które były wykorzystane we wcześniejszych etapach, muszą zostać rozszerzone na potrzeby testów integracyjnych. Można je ze sobą łączyć, aby tworzyć kompletny przepływ procesów biznesowych odzwierciedlających rzeczywistą działalność Zamawiającego. 

Testy integracyjne powinny obejmować również test przepływów organizacyjnych, np. jakie jednostki organizacyjne są związane z danym procesem, w jaki sposób i jak się ze sobą komunikują, jak realizowany jest przekaz informacji i dokumentów. 

Celem testów integracyjnych jest:

· weryfikacja pełnego procesu biznesowego i scenariuszy biznesowych,

· weryfikacja poszczególnych procesów biznesowych,

· weryfikacja dostępu i ról, 

· sprawdzenie, że konfiguracja, formularze, interfejsy, raporty, rozszerzenia, programy do konwersji danych oraz inne opracowane narzędzia są prawidłowo zintegrowane.

Dane konfiguracyjne niezbędne do realizacji testów integracyjnych zostaną wyszczególnione w scenariuszu testów integracyjnych.

Wszelkie problemy występujące w testach integracyjnych są wpisywane do rejestru problemów. Również wszelkie problemy, które zostały rozwiązane podczas testowania powinny zostać oznaczone w rejestrze jako zamknięte.

W ramach rozwiązywania problemów należy wprowadzić zmiany, skonfigurować niezbędne elementy lub opracować konieczne uzupełnienia. Następnie należy ponownie przeprowadzić test danego elementu. Należy też ponownie zrealizować konkretny scenariusz lub zadanie testowe i dokonać jego zatwierdzenia. Wszelkie problemy, które zostały rozwiązane podczas testowania powinny zostać oznaczone w rejestrze jako zamknięte. 
4.2.5. Testy techniczne

Zadaniem testów technicznych jest sprawdzenie, czy elementy techniczne w środowisku produkcyjnym działają prawidłowo. Testy te obejmują sprawdzenie procedur administracji systemem, usuwania skutków awarii i odtwarzania po awarii. Testy techniczne skupiają się na architekturze i środowisku technicznym. 
4.2.6. Testy wydajnościowe 

Do testów wydajnościowych należą testy ilościowe i wytrzymałościowe transakcji biznesowych oraz danych wejściowych/wyjściowych do/z transakcji biznesowych. System jest poddawany testom opartym na scenariuszach z dużym natężeniem działań i przy zaangażowaniu wszystkich stosownych komponentów. System powinien w takiej sytuacji wykazać się wydajnością zgodną z oczekiwaniami (stosowną przepustowością). 

Testy wydajnościowe są również niezbędne w przypadku niektórych procesów lub transakcji, które zostaną wybrane na przykład na etapie pilotażu. 
4.3. Kryteria oceny jakości rozwiązania w procesie testowania 

Podstawowym kryterium oceny jakości i poprawności rozwiązania jest zgodność działania systemu z Koncepcją Biznesową oraz specyfikacjami funkcjonalnymi rozszerzeń programistycznych.

Dlatego ważne jest, aby w czasie współtworzenia Koncepcji Biznesowej oraz specyfikacji funkcjonalnych rozszerzeń formułować wymagania w taki sposób, który pozwoli na łatwą i jednoznaczną weryfikację ich spełnienia w trakcie testów. 

Przed rozpoczęciem testów Wykonawca definiuje w uzgodnieniu z Zamawiającym tzw. przypadki testowe, czyli dla procesów testowych które są wynikiem procesów biznesowych opisanych w Koncepcji Biznesowej jako obsługiwane w systemie (rozwiązaniu), określa kroki i warianty kroków testowych. Dla każdego przypadku testowego wskazywane są zestawy danych lub dokumentów, które należy wprowadzić do systemu w ramach testu oraz określane są  spodziewane wyniki testu, np. utworzenie dokumentu w systemie, powstanie zapisów księgowanych na kontach, itp. Stanowi to materiał roboczy służący testerom do zweryfikowania poprawności działania poszczególnych procesów. Kierownicy Projektu ustalą dopuszczalny poziom błędów. 

5. Zakres Dokumentacji Projektowej

Produkty kluczowe podlegające odbiorom w formie dokumentacji: 

	Karta Projektu  
	Dokument obejmuje następujące elementy:

a) Misja i cele biznesowe

b) Harmonogram projektu (ramowy)

c) Krytyczne czynniku 

d) Zakres projektu

· Organizacyjny

· Merytoryczny

· Zakres szkoleń


e) Metodyka realizacji projektu

f) Struktura organizacyjna

g) Zasady pracy

h) Szczegółowe procedury projektowe i wdrożeniowe.

Karta projektu jest dokumentem organizacyjnym, zawierającym kluczowe informacje dot. całego Projektu, w tym szczegółowe procedury projektowe i wdrożeniowe dotyczące w szczególności:

1. Sposobu komunikowania się w ramach Projektu.

2. Sposobu prowadzenia dokumentacji Projektu.

3. Sposobu zarządzania i rozwiązywania różnego rodzaju „zagadnień otwartych”, które pojawiają się w trakcie trwania Projektu.

4. Sposobu zarządzania zmianami w zakresie realizowanego Projektu.

5. Sposobu dokonywania zmian w planie Projektu i Koncepcji Biznesowej.

6.  Sposobów zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego Projektu.

7.  Model zarządzania ryzykiem w trakcie trwania Projektu.

8. Sposobów zapewnienia standardów systemowych, takich jak standard konfiguracji systemu, testowania, tworzenia dokumentacji, serwisu, itp.

	Koncepcja Biznesowa 
	Procesowy opis sposobu realizacji w przyszłym Systemie wymagań biznesowych wynikających z Umowy obejmujący:

1. Definicję pojęć wykorzystywanych w dokumencie Koncepcji Biznesowej.

2. Koncepcję wdrożenia obejmującą koncepcje pilotażu oraz wdrożenia docelowego.

3. Szczegółowy harmonogram wdrożenia.

4. Model docelowego funkcjonowania procesów w obszarze wdrożenia systemu.

5. Model architektury technicznej Systemu obejmujący w szczególności techniczny projekt implementacji, struktury systemów (ang. system landscape) oraz przewodnik wdrożenia (ang. IMG - Implementation Guide).

6. Odwzorowanie struktury organizacyjnej Zamawiającego w Systemie. 
7. Odwzorowanie procesów biznesowych na funkcjonalności systemu do poziomu zdarzeń gospodarczych dla opisywanego obszaru.

8. Opis danych podstawowych i transakcyjnych.

9. Koncepcja administracji systemu (koncepcja Basis zawierająca: architekturę techniczną – środowisko systemowe, wymagania odnośnie infrastruktury sieciowej, logistykę oprogramowania, bezpieczeństwo systemów, zasady administrowania środowiskiem systemowym).

10. Założenia do integracji z innymi systemami istniejącymi u Zamawiającego.

11. Koncepcja realizacji Migracji Danych. 

12. Rozszerzenia i Modyfikacje (lista i opis rozszerzeń i modyfikacji systemu, opis planowanych prac programistycznych, raportów i interfejsów).

13. Koncepcja uprawnień (zdefiniowanie ról i przypisanych im uprawnień w Systemie, oraz zasady zarządzania uprawnieniami).

14. Założenia do administracji systemem w trakcie eksploatacji (lista niezbędnych czynności koniecznych do utrzymania Systemu).

15. Plan szkoleń użytkowników końcowych (uszczegółowienie uzgodnionej koncepcji szkoleń w postaci specyfikacji dokładnego zakresu szkoleń, struktury i listy uczestników szkoleń oraz harmonogramu zadań szkoleniowych przewidywanych do wykonania od zatwierdzenia planu do końca projektu). 

16. Plan testów obejmujący dokumentację formułującą zakres i sposób prowadzenia testów Systemu, zawierająca następujące elementy:

a) specyfikacja i opis etapów testów (modułowych, integracyjnych, migracji danych, obciążeniowych i wydajnościowych, jakościowych, regresji, przełączeniowych) weryfikujących funkcjonalność rozwiązania przewidzianych do wykonania w projekcie;

b) opis modelu procesu testowania i usuwania problemów testowych;

c) specyfikacja scenariuszy testowych dla poszczególnych etapów testów oraz przypadków testowych dla każdego z wyróżnionych scenariuszy; scenariusz każdego testu powinien zawierać: definicje struktur organizacyjnych na potrzeby testów, założenia dotyczące konfiguracji środowiska na potrzeby testu, zestaw danych wejściowych wymaganych do przeprowadzenia testu, opis logiki postępowania dla prowadzącego test – rozumianej jako zestaw kroków testowych do wykonania, zestaw oczekiwanych wyników (zachowania systemu, danych wyjściowych, wywołań zewnętrznych serwisów, itp.);

d) kryteria powodzenia testu.

	Raport odbioru Prototypu
	Raport odbioru Prototypu będzie zawierał:

- dokumentację akceptacyjną testów, która będzie raportem Stanu Testów zawierającym statystykę ilości wykrytych, poprawionych i otwartych błędów poszczególnych kategorii

- protokół odbioru Prototypu.


	Plan Startu Produktywnego
	Plan Startu Produktywnego będzie zawierał:

1. Specyfikację listy zadań do wykonania w celu przejścia na środowisko produktowe.

2. Określenie szczegółowego zakresu organizacyjnego, procesowego i technologicznego dla przejścia na środowisko produktowe.

3. Plan Migracji Danych zawierający, w szczególności:

a) szczegółowa specyfikacja zadań wymaganych do właściwego przygotowania i przeprowadzenia migracji danych;

b) źródła i sposób (w tym wskazanie zakresu i struktury) pozyskania danych na potrzeby migracji;

c) wymagany poziom jakości dla poszczególnych danych podlegających migracji wraz z podaniem sposobu weryfikacji jakości danych;

d) zakres i sposób przeprowadzenia wymaganego czyszczenia i uzgadniania danych na potrzeby migracji;

d) zakres i sposób prowadzenia wymaganych testów migracji danych (próbne ładowania);

e) zakres i sposób przeprowadzania migracji danych na wymagane środowiska w projekcie;

f) specyfikacja zakresu wymaganych narzędzi migracyjnych wraz ze wskazaniem odpowiedzialności za ich dostarczenie;

g)  sposób zarządzania strumieniem migracji danych w projekcie.

	Dokumentacja szkoleniowa
	Dokumentacja szkoleniowa zawierająca materiały szkoleniowe przygotowane w formie papierowej, elektronicznej i na potrzeby platformy e-learningowej, dostosowana do zakresu działań realizowanych w systemie przez poszczególnych użytkowników, w tym analityków biznesowych i administratorów poszczególnych modułów systemu zawierające opis wraz z przykładami realizacji poszczególnych operacji w systemie. 

	Raport zamknięcia Wdrożenia 
	1. Zakres funkcjonalno-organizacyjny wdrożenia pilotażowego.

2. Wnioski wynikające z funkcjonowania systemu, w tym: 

a) Wyniki przeprowadzonych testów systemu

b) Wnioski po analizie raportów serwisowych

c) Wnioski z poprawności implementacji procesów biznesowych

3. Wnioski po analizie migracji danych.

4. Wnioski po przeprowadzeniu audytu. 

	Plan wsparcia po Starcie Produktywnym
	Plan wsparcia po Starcie Produktywnym będzie zawierał:

1. Procedurę wsparcia , określającą przepływ informacji począwszy od stwierdzenia wystąpienia problemu poprzez jego zarejestrowanie, rozwiązanie, testy, do oddania do eksploatacji poprawionego rozwiązania i dokumentacji. 

2. Harmonogram obecności konsultantów i wewnętrznego zespołu wsparcia w poszczególnych punktach obsługi problemów.  

	Dokumentacja techniczna 
	Dokumentacja rozwiązania: w części technicznej (systemowej) i w zakresie prac programistycznych, obejmująca w szczególności:

1. Dokumentację Techniczną Obiektów WRICEF SAP.

2. Dokumentację Techniczną Komponentów Integracyjnych.

3. Dokumentację Instalacyjną Rozwiązania.

Dokumentacja Techniczna Obiektów WRICEF zawiera  dokumentację techniczną wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę obiektów WRICEF, obejmująca w szczególności:

a) podstawowe założenia konfiguracyjne i konstrukcyjne dla obiektu;

b)  opis logiki działania dostarczanego komponentu;

c)  opis interfejsu wejściowego i wyjściowego komponentu – sposób dołączania komponentu do całościowej architektury rozwiązania, zakres możliwej konfiguracji dostarczonego komponentu (opis parametrów konfiguracyjnych, zakresy poprawnych wartości dla parametrów)

d) inne elementy – uzgodnione jako wymagane do dokumentacji technicznej na etapie budowy rozwiązania.

Dokumentacja Techniczna Komponentów Integracyjnych zawiera specyfikację techniczna wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę komponentów integracyjnych rozwiązania, obejmująca w szczególności: podstawowe założenia konfiguracyjne i konstrukcyjne dla komponentu:

a) szczegółowy opis logiki działania dostarczanego komponentu;

b) opis interfejsu wejściowego i wyjściowego komponentu – sposób dołączania komponentu do całościowej architektury rozwiązania;

c)  zakres możliwej konfiguracji dostarczonego komponentu (opis parametrów konfiguracyjnych, zakresy poprawnych wartości dla parametrów).

Dokumentacja Instalacyjna Rozwiązania zawiera zestawienie kompletnej instrukcji instalacji komponentów rozwiązania dostarczanych przez Wykonawcę, w wersji umożliwiającej administratorom Zamawiającego samodzielne odtworzenie bazowej wersji rozwiązania na przygotowanym środowisku produkcyjnym z użyciem dostarczonych Komponentów Rozwiązania w wersjach instalacyjnych. Dokumentacja będzie zawierać, w szczególności:

a) specyfikację założeń, jakie muszą być spełnione, aby rozpocząć procedurę instalacji rozwiązania (w tym wskazanie wymaganego stanu środowiska na którym rozwiązanie będzie instalowane);

b) specyfikację listy komponentów instalacyjnych (ze wskazaniem ich właściwych wersji – o ile dotyczy) wymaganych do poprawnego przeprowadzenia procesu instalacji;

c) sekwencję procedur instalacyjnych do wykonania w celu poprawnego zainstalowania rozwiązania będącego przedmiotem dokumentacji;

d) opis metody weryfikacji poprawności wykonania instalacji;

e) lista kontrolna zadań dla procedury instalacji (Installation Check List) – do wykorzystania przy obsłudze procesu instalacji przez administratorów

Zamawiającego.


PAGE  
1
Projekt Modernizacja sposobu świadczenia usług przez wymiar sprawiedliwości współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

[image: image1.jpg]