Znak sprawy: BOF-II-3710-24/13

Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ................

Harmonogram
etapów realizacji przedmiotu umowy

	Nr etapu
	Termin realizacji
	Czynność
	Uwagi

	Etap I
	Do 21 dni od dnia podpisania umowy
	Przygotowanie i uzgodnienie „Planu projektu”.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	Do 21 dni od dnia podpisania umowy
	Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych lokalizacjach.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap II
	Do 75 dni od daty podpisania umowy
	Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy

	
	Do 
8 listopada 
2013 roku
	Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę stanowiących 95% łącznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

	Etap III
	Do 
15 grudnia 
2013 roku
	Uruchomienia wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacyjnych i okręgowych.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.
Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę stanowiących 5% łącznego wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.

	Etap IV 
	Do 
15 grudnia 
2013 roku
	Przeprowadzenie szkoleń dla personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury.

	Etap V 
	Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca po podpisaniu umowy
	Budowa i wdrożenie portalu zgłoszeniowego.
	Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w planie projektu. 

Odpowiedzialny: Wykonawca.

	
	
	Odbiór portalu zgłoszeniowego.
	Odpowiedzialny: Zamawiający.

	Etap V
	Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca po podpisaniu umowy
	Zapewnienie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu 
	Odpowiedzialny: Wykonawca.

	Etap VI
	Do 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego
	Zapewnienie usługi gwarancji Systemu.
	Odpowiedzialny: Wykonawca.


PAGE  
2

