Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ................

Harmonogram

etapów realizacji przedmiotu umowy

| Nr etapu | Nr Zadania | Termin realizacji | Czynność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap I | I | Do 30 dni od dnia podpisania umowy | Przygotowanie i uzgodnienie „Planu projektu”. | Odpowiedzialny: Wykonawca. |
|  | II | Do 30 dni od dnia podpisania umowy | Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych lokalizacjach. | Odpowiedzialny: Wykonawca. |
| Etap II | I | Do 31 lipca 2014 roku | Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji krakowskiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych. | Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy |
|  | II | Do 31 lipca 2014 roku | Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych apelacji krakowskiej i wrocławskiej, wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę. Dokument: Załącznik nr 4 do umowy |
|  | III | Do 31 sierpnia 2014 roku | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacji krakowskiej i wrocławskiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury. Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy |
| Etap III | I | Do 31 lipca 2014 roku | Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji łódzkiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych. | Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy |
|  | II | Do 31 lipca 2014 roku | Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych apelacji łódzkiej wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę. Dokument: Załącznik nr 4 do umowy |
|  | III | Do 31 sierpnia 2014 roku | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów apelacji łódzkiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury. Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy |
| Etap IV | I | Do 30 listopada 2014 roku | Uzgodnienie z użytkownikami końcowymi apelacji gdańskiej i warszawskiej (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna) Projektów technicznych rozmieszczenia poszczególnych elementów Systemu, urządzeń, sposobu ich mocowania i zasilania, konfiguracji szafki do zestawu urządzeń oraz przebiegu tras kablowych. | Odpowiedzialny: Wykonawca, Użytkownik Końcowy |
|  | II | Do 30 listopada 2014 roku | Wykonanie dostawy do lokalizacji jednostek sądów powszechnych w apelacjach gdańskiej, białostockiej i warszawskiej wymienionych w załączniku nr 2 do umowy – Lista Dystrybucyjna, wszystkich technicznych elementów systemu określonych przedmiotem umowy. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktur za dokonaną dostawę. Dokument: Załącznik nr 4 do umowy |
|  | III | Do 31 grudnia 2014 roku | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu we wszystkich lokalizacjach wraz z uzupełnieniem infrastruktury technicznej w salach rozpraw sądów w apelacjach gdańskiej, białostockiej i warszawskiej oraz z przeszkoleniem personelu technicznego w zakresie instalacji, obsługi i konserwacji dostarczonego Systemu. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury. Dokument: Załącznik nr 5,9 do umowy |
| Etap V | I | Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca od dnia podpisania umowy | Budowa i wdrożenie portalu zgłoszeniowego. | Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony w planie projektu. Odpowiedzialny: Wykonawca. |
|  | II |  | Odbiór portalu zgłoszeniowego. | Odpowiedzialny: Zamawiający. |
| Etap VI | - | Pierwszy dzień pełnego trzeciego miesiąca od dnia podpisania umowy | Zapewnienie usługi serwisu i wsparcia technicznego Systemu | Odpowiedzialny: Wykonawca. |
| Etap VII | - | Do 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego | Zapewnienie usługi gwarancji Systemu. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Dokument: Załącznik nr 7 do umowy |