Załącznik nr 2 do Umowy nr …….….z dnia ……….

Tabela - Terminy realizacji umowy

| LP | Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach etapu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| ETAP I (TECHNICZNY) - przygotowanie do świadczenia usługi |  |  |
| 1. | Budowa i uruchomienie Głównego Ośrodka. | 130 dni od wejścia w życie umowy* |
| 1.1. | Utworzenie sieci mobilnej ze swoimi zespołami terenowymi. | 80 dni od wejścia w życie Umowy jednak nie później niż 29 sierpnia 2014 r.* |
| 1.2. | Uruchomienie zespołów terenowych. |  |
| 1.3. | Wyszkolenie własnego personelu. |  |
| 2. | Zakup infrastruktury technicznej i systemowej Centrali Monitorowania : |  |
| 2.1. | Dostarczenie zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej infrastruktury serwerowej Centrali Monitorowania oraz środowiska kopii zapasowych. | 80 dni od wejścia w życie Umowy* |
| 2.1.1. | Serwery |  |
| 2.1.2. | Infrastruktura sieciowa |  |
| 2.2. | Utworzenie sieci łączności mobilnej centrali monitorowania z urządzeniami monitorującymi. |  |
| 2.3. | Utworzenie stanowisk ze środowiskiem szkoleniowym oraz testowym. |  |
| 2.4. | Instalacja oprogramowania i konfiguracja stacji roboczych centrali monitorowania. |  |
| 2.5. | Dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie systemu informatycznego SDE. |  |
| 2.5.1. | Przekazanie kodów źródłowych |  |
| 3. | Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów: |  |
| 3.1. | Dostarczenie oprogramowania dla platformy serwerowej. | W momencie dostarczenia infrastruktury serwerowej |
| 3.2. | Dostarczenie bezterminowych licencji na oprogramowanie dla platformy serwerowej. |  |
| 3.3. | Przekazanie wszystkich certyfikatów. |  |
| 4. | Dostarczenie aplikacji: |  |
| 4.1. | Wytworzenie systemu informatycznego SDE o zdolności do obsługi max. 10000 użytkowników przy jednoczesnej pracy dla 2500 osób (w tym migracja danych) wraz z nabyciem autorskich praw majątkowych oraz zapewnienie wsparcia dla aplikacji przez cały okres trwania umowy | 120 dni od wejścia w życie Umowy* |
| 4.2. | Dostarczenie, instalacja, uruchomienie w środowisku testowym i produkcyjnym wytworzonej aplikacji. |  |
| 5. | Przeprowadzenie testów i szkoleń: |  |
| 5.1. | Przetestowanie systemu informatycznego SDE w środowisku testowym z udziałem Zamawiającego. | 137 dni od wejścia w życie Umowy, jednak nie później niż 15 lipca 2014* |
| 5.2. | Sprawdzenie funkcjonowania systemu informatycznego SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych. |  |
| 5.3. | Wniesienie poprawek do systemu informatycznego SDE. |  |
| 5.4. | Przeprowadzenie szkoleń administratorów Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. a pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia |  |
| 5.5. | Przeprowadzenie szkoleń pracowników Centrali Monitorowania zgodnie z treścią lit. b pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia |  |
| 5.6. | Szkolenie dla sędziów, kuratorów sądowych, asystentów i pracowników sekretariatów zgodnie z treścią lit. c pkt. 4.21. w roz. I. Wymagania ogólne dla systemu dozoru elektronicznego (SDE) w załączniku nr 1 do Umowy – Opis przedmiotu zamówienia |  |
| 6. | Opracowanie procedur i przekazanie dokumentacji: |  |
| 6.1. | Opracowanie procedur działania podmiotu dozorującego. | 30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014* |
| 6.2. | Wniesienie poprawek procedur działania podmiotu dozorującego. |  |
| 6.3. | Przekazanie opracowanej przez Wykonawcę polityki bezpieczeństwa |  |
| 6.4. | Przekazanie wzorów wszystkich dokumentów wymienionych w „Opisie przedmiotu zamówienia” |  |
| 7. | Utworzenie rejestru użytkowników SDE. | 30 dni od sprawdzenia funkcjonowania SDE na podłączonych do SDE stacjach roboczych, jednak nie później niż 29 sierpnia 2014* |
| 8. | Przejęcie skazanych do nowego systemu. | Zakończenie przejmowania skazanych do nowego systemu nie później niż 29 sierpnia 2014* |
| ETAP II (EKSPLOATACJA SDE) |  |  |
| 9. | W okresie pierwszych 4 miesięcy realizacji usługi eksploatacji SDE - 7.500 miejsc. | Od 1 września 2014 do 31 grudnia 2014* |
| 10. | W okresie kolejnych 12 miesięcy – 10.000 miejsc. | Od 01 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015* |
| 11. | W okresie kolejnych 12 miesięcy – 12.500 miejsc. | Od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016* |
| 12. | W pozostałym okresie, tj. do końca obowiązywania Umowy – 15.000 miejsc. | Od 01 stycznia 2017 do końca trwania umowy* |

*- Terminy realizacji określone w tabeli są instrukcyjne. Daty dzienne podane w tabeli zostały podane przy założeniu, że wejście w życie Umowy nastąpi w dniu 1 marca 2014r.