Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKRES ZAMÓWIENIA

w ramach projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dziedzinowych dla administratorów  IT

Przewidywany termin realizacji: 6 miesięcy od dnia od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 29 lutego 2016 roku.

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych

Szkolenia stacjonarne w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych

1.  Łączna liczba uczestników szkoleń stacjonarnych: 4350 osób.

Liczba osób liczona będzie w oparciu o sumę osób przeszkolonych w poszczególnych tematach.

2. Obszary szkoleniowe:

- zarządzanie kadrami: 10 tematów szkoleń

- zarządzanie finansami: 5 tematów szkoleń

- zarządzanie narzędziami informatycznymi: 5 tematów szkoleń

3. Sposób organizacji:

  - Szkolenia z zakresu zarządzanie kadrami = 2000 osób:

- w tym na szkolenie wskazane w punkcie  VI Tematyka szkoleń zarządzanie kadrami: szkolenia w zakresie tematów od  1 do 9 przeszkolone zostaną 1254 osoby w grupach od 10 do 20 osób.

- w tym w ramach obszaru zarządzanie kadrami w ramach szkolenia Moduł HR-Kadry systemu ZSRK dla zaawansowanych w praktyce, dla którego grupy składały się będą od 5 do 10 osób, w sumie przeszkolonych zostanie 746 osób i dla poszczególnych apelacji zostanie przeszkolona następująca liczba osób: apelacja białostocka 64 osoby; apelacja gdańska 98 osób; apelacja katowicka 68 osób; apelacja krakowska 76 osób; apelacja lubelska 70 osób; apelacja łódzka 80 osób; apelacja poznańska 72 osób; apelacja rzeszowska 48 osób; apelacja szczecińska 54 osoby; apelacja warszawska 34 osoby; apelacja wrocławska 82 osoby.

  - Szkolenia z zakresu zarządzanie finansami = 1500 osób:

- w tym na szkolenie wskazane w punkcie  VI Tematyka szkoleń zarządzanie finansami: szkolenia w zakresie tematów od  1 do 4 przeszkolone zostaną 754 osoby w grupach od 10 do 20 osób.

- w tym w ramach obszaru zarządzanie finansami w ramach szkolenia ZSRK oraz SAP szkolenie dla głównych księgowych, dla którego grupy składały się będą od 5 do 10 osób,  w sumie przeszkolonych zostanie 746 osób i dla poszczególnych apelacji zostanie przeszkolona następująca liczba osób: apelacja białostocka 64 osoby; apelacja gdańska 98 osób; apelacja katowicka 68 osób; apelacja krakowska 76 osób; apelacja lubelska 70 osób; apelacja łódzka 80 osób; apelacja poznańska 72 osób; apelacja rzeszowska 48 osób; apelacja szczecińska 54 osoby; apelacja warszawska 34 osoby; apelacja wrocławska 82 osoby)

3.3  Szkolenia z zakresu zarządzanie narzędziami informatycznymi = 850 osób (grupy od 10 do 15 osób)

4 . Czas trwania szkolenia dla 1 grupy: maksymalnie 2 dni dla szkoleń w zakresie zarządzania kadrami i finansami, maksymalnie 5 dni w zakresie szkoleń zarządzania narzędziami informatycznymi. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający zakłada, że jeden dzień szkoleniowych to 8 h szkoleniowych dydaktycznych. Przy zmianach liczby dni szkoleniowych dla danego typu szkolenia Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego.

Skrót ZSRK w całej dokumentacji należy rozumieć, jako Zintegrowany System Rachunkowości i Kadr.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w podziale na apelacje sądowe – apelacja białostocka, gdańska, krakowska, katowicka, lubelska, łódzka, poznańska, rzeszowska, szczecińska, warszawska, wrocławska (11) :

Opracowanie programów kształcenia ustawicznego

Dwa programy kształcenia ustawicznego:

- program kształcenia ustawicznego dla kadry zarządczej w sądach powszechnych

- program kształcenia ustawicznego dla pozostałych pracowników sądownictwa

Opracowanie kontentów szkolenia e-learningnowego

- 20 kontentów szkolenia e-learnignowego

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dziedzinowych dla administratorów  IT

12.  Liczba uczestników: 450 osób.

3. Obszary szkoleniowe: szkolenia dziedzinowe IT

4. Sposób organizacji:

Grupy: 5-10 osób w grupie.

5. Czas trwania szkolenia dla 1 grupy: maksymalnie 15 dni szkoleniowych. Szkolenia mogą być prowadzone w trzech blokach tygodniowych z przerwą między blokami. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w podziale na apelacje sądowe – apelacja białostocka, gdańska, krakowska, katowicka, lubelska, łódzka, poznańska, rzeszowska, szczecińska, warszawska, wrocławska (11) :

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MODUŁ I

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla kadry zarządczej sądów i innych pracowników sądów powszechnych w obszarze kadr, finansów i narzędzi informatycznych oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów szkoleń e-learningowych.

- Cel realizacji zamówienia

Departament Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru Sprawiedliwości, Beneficjent projektu „Nowoczesne metody zarządzania sądami (wdrożenie)”, realizuje działania szkoleniowe, wspierające kadrę zarządczą w sądach i innych pracowników sądów szkoleniami z zakresu zarządzania, mającymi na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji na zajmowanych stanowiskach pracy.

II. Termin wykonania zamówienia:

- Wykonawca zrealizuje zamówienie: 6 miesięcy od dnia od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 29 lutego 2016 roku.

- Termin przeprowadzenia poszczególnych szkoleń zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie realizacji zamówienia przedłożonym Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz podlegającym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu wymaga natomiast zatwierdzenia przez Zamawiającego. Każdorazowo na 5 dni kalendarzowych przed końcem miesiąca Wykonawca przedstawi aktualny harmonogram. W przypadku powzięcia informacji przez Wykonawcę o okolicznościach powodujących konieczność zmiany harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie przedstawia zmieniony harmonogram Zamawiającemu.

III. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe,

- 55.10.00.00-1 – usługi hotelarskie,

- 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

- 79.82.30.00-9 – usługi drukowania i dostawy,

- 80.52.10.00-2 – usługi opracowywania programów szkoleniowych

- 80.42.00.00-4 – usługi e-learning.

IV. Przedmiot zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie usług na rzecz Beneficjenta projektu, polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu zarządzania kadrami, finansami i narzędziami informatycznymi, którymi zostaną objęci przedstawiciele kadry zarządczej w sądach, w tym prezesi i wiceprezesi sądów, dyrektorzy i zastępcy dyrektorów sądów, przewodniczący i zastępcy przewodniczących wydziałów, kierownicy i zastępcy kierowników oddziałów oraz inni, wskazani przez Zamawiającego pracownicy oraz opracowanie programów kształcenia ustawicznego i kontentów e-learningowych.

Wykonawca w oparciu o:

- Ewaluację wyników szkoleń przeprowadzonych w ramach zamówienia

- Własne doświadczenia i metodologię

opracuje:

- program kształcenia ustawicznego dla kadry zarządczej w sądach powszechnych

- program kształcenia ustawicznego dla pozostałych pracowników sądownictwa

z uwzględnieniem typologii stanowisk w sądach powszechnych.

Wykonawca uwzględni przy tym program szkoleń stacjonarnych oraz szkoleń e-learningowych wskazany w niniejszym zamówieniu.

Zamawiający przekaże Wykonawcy poniższe dokumenty w celu zapoznania się i przeanalizowania  pod kątem możliwości wykorzystania do przygotowania ww. programów kształcenia ustawicznego:

- Analizę potrzeb szkoleniowych, będącą wynikiem warsztatów realizowanych w projekcie i dostarczoną przez Zamawiającego

- Opracowany przez Partnera projektu – Norweską Krajowa Administrację Sądową – dokument dotyczący polityk szkoleniowych w wymiarze sprawiedliwości w Norwegii,

- Zbiór dobrych praktyk w zakresie zarządzania – dostarczony przez Zamawiającego

Jako programy kształcenia ustawicznego dla kadry zarządczej w sądach powszechnych oraz pozostałych pracowników sądownictwa należy rozumieć programy, które wskażą w zaplanowany sposób jak i w jakich zakresach w długoterminowym procesie pracownicy wymiaru sprawiedliwości powinni doskonalić i podnosić poziom wiedzy poprzez udział m.in. w szkoleniach, kursach, studiach podyplomowych, konferencjach, seminariach. Z programów kształcenia ustawicznego ma wynikać, w jaki sposób osiągnięty zostanie profil kompetencyjny dla dwóch grup docelowych programów kształcenia ustawicznego: kadra zarządcza w sadach powszechnych oraz pozostali pracownicy sadownictwa

Zakres dot. pożądanego profilu kompetencyjnego dla ww. grup Zamawiający przedstawi w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Zamawiający przedstawi opracowania/dokumenty/dane wskazane w lit c-e tj. analizę potrzeb szkoleniowych, dokument dot. polityk szkoleniowych, zbiór dobrych praktyk w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy z Wykonawcą, ale nie wcześniej niż 10 września 2015 r.

Dokumenty wskazane w lit. a, c-e stanowić będą załączniki do programów.

I wersja programów zostanie przekazana do zgłoszenia uwag przez Zmawiającego na 30 dni kalendarzowych przed końcem zamówienia. Po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania programów przez Wykonawcę do Zamawiającego, Wykonawca ma kolejne 7 dni kalendarzowych na uwzględnienie uwag Zamawiającego i przekazanie poprawionej wersji programów do Zamawiającego. Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonych programów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę i dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni w terminie 3 dni kalendarzowych od ich przekazania przez Zamawiającego..

W ramach zamówienia Wykonawca przygotuje interaktywne szkolenia e-learningowe tj. 20 kontentów/scenariuszy szkoleniowych w tym: 10 scenariuszy opracowanych zgodnie z tematyką szkoleń, które mają być przeprowadzone w podejściu tradycyjnym/stacjonarnym i 10 scenariuszy zrealizowanych według poniższego zakresu.

Beneficjent zakłada opracowanie 10 scenariuszy szkoleń e-learningowych z następujących zakresów tematycznych:

- szkolenia wprowadzające dla nowoprzyjętych pracowników,

- kompetencje kierownicze dla kierowników komórek organizacyjnych (wydziałów i oddziałów),

- kompetencje kierownicze przewodniczących wydziałów (sędziowie),

- kompetencje kierownicze dla nowomianowanych prezesów,

- szkolenie menadżerskie dla dyrektorów sądów,

- wprowadzenie do systemów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych w sądzie (wszyscy pracownicy),

- budowanie kompetencji w zakresie polityki kadrowej,

- szkolenia z systemów dziedzinowych (wszyscy pracownicy) tj. MS Word, MS Excel  - obydwa szkolenia poziom zaawansowany,

- kompetencje w obszarze obsługi interesanta,

- stosowanie i wdrożenie kontroli zarządczej w jednostkach sądowych (prezesi i dyrektorzy).

W terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi propozycję tematów szkoleń stacjonarnych, które zostaną zrealizowane także w formie e-learningowej.  Zamawiający zastrzega możliwość wskazania w terminie do 14 dni kalendarzowych innych tematów szkoleniowych do zrealizowania z tematów ujętych w rozdziale VI Tematyka szkoleń. Wskazanie Zamawiającego należy uznać za ostateczne.

Szkolenia e-learningowe muszą być kompatybilne z platformą szkoleniową LSO Zamawiającego (SAP Learning Solution - SAP GUI 730). Szkolenia, aby zapewnić komunikację z platformą LSO Zamawiającego muszą być zgodne ze standardem SCORM 2004 (Sharable Content Object Reference Model).

Za implementację przygotowanych szkoleń na platformie odpowiada Zamawiający. Wykonawca otrzyma dostęp do transakcji LSO_RHXTEILN  umożliwiającej raportowanie listy uczestników szkoleń.

MS zakłada udostępnienie 20 scenariuszy szkoleń na platformie e-learning.

Szkolenia zakończą się testem wiedzy lub ankietą ewaluacyjną przygotowanym/ą w formacie SCORM (test/ankieta ewaluacyjna zamieszony/a będzie przez Zamawiającego na platformie LSO., Zamawiający wskaże po podpisaniu umowy, który z elementów tj. test wiedzy czy ankieta ewaluacyjna mają zakończyć szkolenie.

I wersja kontentów zostanie przekazana do zgłoszenia uwag przez Zmawiającego na trzy miesiące przed końcem zamówienia tj. plik testowy z przykładowym szkoleniem e-learningowym, celem sprawdzenia kompatybilności pliku i użytego formatu z Platformą LSO Zamawiającego.  Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szkolenia zapisane w formacie umożliwiającym ich weryfikację merytoryczną, bez konieczności wgrywania szkoleń  na platformę LSO.

Po zgłoszeniu uwag przez Zamawiającego w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania kontentów przez Wykonawcę do Zamawiającego, Wykonawca ma kolejne 5 dni kalendarzowych na uwzględnienie uwag Zamawiającego i przekazanie poprawionej wersji kontentów do Zamawiającego zarówno w formie poprawionego pliku tekstowego jak i formacie SCORM.

Zamawiający dokona ponownej oceny dostarczonych programów w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia ich przekazania przez Wykonawcę i dokona ich akceptacji lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni w terminie 3 dni kalendarzowych od ich przekazania przez Zamawiającego. Nieuwzględnienie wszystkich uwag Zamawiającego skutkować będzie zastosowaniem kar umownych zgodnie z § 7 ust 1 pkt. 3.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkoleń z danej apelacji sądowej, zgodnie z podziałem liczby osób na poszczególne bloki tematyczne m.in. przekazania informacji wszystkim sądom poszczególnych apelacji o prowadzeniu rekrutacji, stworzenie listy rezerwowej, zebranie i weryfikacja zgłoszeń, zakwalifikowanie uczestników, przekazanie informacji uczestnikom o ich zakwalifkowaniu do poszczególnych szkoleń;

- merytorycznego przygotowania, a następnie wyprodukowania zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (w tym prezentacji, materiałów szkoleniowych itp.), oznaczonych logotypami Zamawiającego oraz logotypami zgodnymi z załącznikiem Nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji”, precyzującym wymagania w zakresie oznaczania materiałów i produktów dostarczanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014 (logotypy dostępne pod adresem http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx), a następnie wydania ich każdemu uczestnikowi szkolenia,

- przygotowania harmonogramu cykli szkoleń wraz z informacją o planowanych datach 
i miejscach szkoleń w podziale na apelacje sądowe, ankiet z przeprowadzonych szkoleń i raportów ewaluacyjnych (przekazywanych raz w miesiącu do 3 dnia roboczego każdego miesiąca – za miesiąc poprzedni -Zamawiający może zgłosić uwagi do raportów w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów a Wykonawca musi uwzględnić te uwagi w terminie do 7 dni kalendarzowych) oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wzoru ankiet w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy (Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie do 14 dni kalendarzowych, które  Wykonawca musi uwzględnić),

- zapewnienia odpowiednich pomieszczeń - sala szkoleniowa dla całej grupy do wykładów oraz wyposażenia technicznego pomieszczeń, w których szkolenie będzie prowadzone, w tym sprzętu komputerowego, wraz z umieszczeniem w nich oznaczeń, wedle informacji dostarczonej przez Zamawiającego,

- przygotowania i wręczenia osobom, które ukończyły szkolenie certyfikatów Wykonawcy (uczestnicy nie otrzymają certyfikatu producenta systemu w zakresie szkoleń z narzędzi informatycznych - jednakże szkolenia te powinny spełniać wymogi certyfikacji) z wyszczególnionym tematem zajęć, terminem szkolenia oraz nazwiskami prowadzących. Wzór certyfikatów musi być zaakceptowany przez Zamawiającego;

- przeprowadzenia szkoleń przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu zajęć danego rodzaju.

- przygotowanie raportu podsumowującego szkolenia stacjonarne– najpóźniej wraz z ostatnią fakturą obejmującą szkolenia.

- zapewnienia zakwaterowania uczestników w hotelach o standardzie minimum trzy gwiazdki (lub w ośrodkach szkoleniowych odpowiadających standardem hotelom opisanym powyżej- jednak wykazanie, że ww. placówki posiadają określony standard należy do Wykonawcy) w pokojach jednoosobowych z łazienką lub do pojedynczego wykorzystania w pokojach dwuosobowych z łazienką, (dalej hotel/ośrodek będą zwane ośrodkiem) dla liczby do 10% uczestników, pozostałe osoby będą kwaterowane w pokojach dwuosobowych do wykorzystania przez dwie osoby. Miejscami szkoleń i zakwaterowania będą miasta siedziby danych apelacji. Uczestnicy z miejsca zakwaterowania do miejsca prowadzenia zajęć nie będą mieli dłużej niż 30 minut pieszo (weryfikacja nastąpi na podstawie www.zumi.pl).

- zapewnienia, wraz z zakwaterowaniem wyżywienia od chwili przyjazdu uczestników przed zajęciami do czasu opuszczenia miejsca szkolenia obiad-kolacja-śniadanie (wyżywienie zaczyna się od obiadu w pierwszym dniu zajęć a kończy obiadem w ostatnim dniu zajęć), stały dostęp do kawy/herbaty/przekąsek w czasie szkolenia tzw. serwis kawowy),

- zajęcia oraz zakwaterowanie odbywać się będą w miastach danej apelacji tj. dla apelacji białostockiej w Białymstoku, gdańskiej w Gdańsku, krakowskiej w Krakowie, katowickiej w Katowicach, lubelskiej w Lublinie, łódzkiej w Łodzi, poznańskiej w Poznaniu, rzeszowskiej w Rzeszowie, szczecińskiej w Szczecinie, warszawskiej w Warszawie, wrocławskiej we Wrocławiu. W przypadku zorganizowania grupy szkoleniowej w miejscu siedziby Sądu Okręgowego lub Rejonowego z tego właśnie sądu możliwe jest zorganizowanie zajęć w mieście siedzibie sądu.

- Zakwaterowanie przewidziane jest dla tych uczestników szkoleń, którzy nie zamieszkują i nie są zatrudnieni w miejscowości, w której prowadzone jest szkolenie. Dla osób  zamieszkałych/zatrudnionych w miejscu prowadzenia zajęć przewiduje się obiad podczas zajęć, dla pozostałych osób pełne wyżywienie.

- Wykonawca zapewni zakwaterowanie i śniadanie dla 1 osoby wizytującej szkolenie ze strony Zamawiającego dla 50 % szkoleń.

- W przypadku szkoleń ZSRK oraz SAP szkolenie dla głównych księgowych oraz Moduł HR-Kadry systemu ZSRK dla zaawansowanych Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do systemu ZSRK do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Materiały szkoleniowe, oraz przygotowanie systemu testowego dla potrzeb szkoleń należy do obowiązków Wykonawcy (Zamawiający udostępnia system, a Wykonawca przygotowuje go dla potrzeb ćwiczeń). W zakresie sprzętu Zamawiający zapewni sale szkoleniowe oraz komputery. Szkolenia te będą odbywały się w salach wskazanych przez Zamawiającego.

VI.  TEMATYKA SZKOLEŃ

Wszystkie szkolenia, w tym także materiały szkoleniowe, uwzględniać będą specyfikę grupy zawodowej – odbiorców szkoleń.

ZARZĄDZANIE KADRAMI - TEMATYKA:

- Doskonalenie kompetencji kierowniczych   16 h:

- Funkcje i role kierownicze

- Predyspozycje kierownicze

- Zasady dobrego zarządzania – wartości i zasady.

- Efektywność kierowania

- Budowanie autorytetu

- Narzędzia kierownicze

- Komunikacja jako środek do dobrej współpracy kierownika i grupy

- Delegowanie zadań

- Przywództwo sytuacyjne

- Efektywne zarządzanie czasem pracy i organizacja pracy:  16 h:

- Autodiagnoza zarządzania czasem – diagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnej organizacji pracy własnej i wykorzystania czasu

- Reguły zarządzania czasem

- Wyznaczenie celów  i planowanie

- Zarządzanie priorytetami

- Przyczyny i metody walki z odkładaniem zadań na później

- Delegowanie zadań

- Narzędzia w zarządzaniu czasem pracy

- Budowanie umiejętności podejmowania decyzji i podwyższenie skuteczności działań w rozwiązywaniu konfliktów w zespole/organizacji  oraz budowanie kultury organizacyjnej 16 h

- Psychologia podejmowania decyzji

- Planowanie decyzji

- Techniki decyzyjne

- Proces podejmowania decyzji

- Efektywna komunikacja w procesie podejmowania decyzji

- Przewidywanie ryzyka i skutków podjętych decyzji.

- Pojęcie kultury organizacyjnej

- Charakterystyka kultury organizacyjnej

- Profile kultur organizacyjnych

- Kształtowanie kultury organizacyjnej

- Obszary zagrożeń i ryzyk etycznych

- Współpraca w ramach organizacji

- Budowanie zespołu i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi  16 h:

- Skuteczny zespół - budowanie zespołu

- Cechy charakterystyczne dla efektywnych i dysfunkcyjnych zespołów

- Znaczenie komunikacji w procesie rozwoju zespołu i udzielanie informacji zwrotnych

- Style zachowania, role grupowe i poczucie współodpowiedzialności

- Radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w zespole, kreatywne metody rozwiązywania problemów

- Sytuacje konfliktowe - konstruktywne metody zaradcze

- Motywowanie w organizacji 16 h:

- systemy motywacji płacowej, pozapłacowej, systemy premiowania i nagradzania,

- motywacja warunków i organizacji pracy,

- polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,

- systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,

- systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,

- dobre praktyki  w zakresie motywowania.

- motywowanie pracowników, a zwiększenie efektywności pracy

- Psychologia pracy (radzenie ze stresem, wypalenie zawodowe, coaching)

- Komunikacja w organizacji 16 h:

- Rola nastawienia w komunikacji

- Bariery komunikacyjne

- Mowa ciała

- Techniki zwiększające rzeczowość w komunikacji

- Język w komunikacji wewnętrznej

- Konflikt

- Radzenie sobie z emocjami

- Komunikacja w organizacji

- Komunikacja z podwładnymi

- Asertywność.

7.-9. Szkolenia workflow z zakresu obsługi procesów kadrowych po 8 h:

- Sędziowie

- proces nominacji sędziowskich;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji prezesa SA;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji prezesa SO;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji prezesa SR;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji wiceprezesa SA;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji wiceprezesa SO;

- powołanie sędziego do pełnienia funkcji wiceprezesa SR;

- odwołanie/rezygnacja sędziego z funkcji prezesa/wiceprezesa SA, SO, SR;

- powrót na stanowisko – sędzia w stanie spoczynku;

- delegowanie sędziego przez MS do pełnienia czynności administracyjnych;

- gratyfikacja jubileuszowa;

- zajmowanie stanowiska sędziego po ukończeniu 67 roku życia;

oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska sędziowskiego

- zatrudnienie dyrektora sądu;

wniosek o powołanie dyrektora sądu

- odwołanie dyrektora sądu;

- powołanie zastępcy dyrektora;

wniosek o powołanie zastępcy dyrektora sądu

- powołanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności dyrektora.

uzyskanie zgody i wyznaczenie osoby upoważnionej do wykonywania czynności dyrektora sądu

- Referendarze sądowi

- zawieszenie referendarza;

- zawieszenie referendarza sądowego w pełnieniu obowiązków służbowych

- nowy etat referendarski;

nowe stanowisko referendarza sądowego

- zwolniony etat referendarski;

zwolnione stanowisko referendarza sądowego

- przeniesienie referendarza za zgodą;

przeniesienie referendarza sądowego za zgodą

- przeniesienie referendarza bez zgody;

przeniesienie referendarza sądowego bez zgody

- delegowanie referendarza przez MS;

delegowanie referendarza sądowego przez MS

- delegowanie referendarza przez Prezesa SA;

delegowanie referendarza sądowego przez Prezesa SA

- odwołanie referendarza z delegacji;

odwołanie referendarza sądowego z delegacji/oświadczenie o ustąpieniu referendarza sądowego z delegacji

- konkurs na stanowisko referendarza;

konkurs na stanowisko referendarza sądowego

- mianowanie na stanowisko referendarza;

mianowanie na stanowisko referendarza sądowego

- oceny okresowe referendarzy;

ocena okresowa referendarza sądowego

- urlop dla poratowania zdrowia – referendarze;

urlop dla poratowania zdrowia – referendarz sądowy

- Urzędnicy

- zawieszenie urzędnika;

- przeniesienie urzędnika do innego sądu;

- nowy etat urzędniczy;

- delegowanie urzędnika przez MS;

- delegowanie urzędnika przez Prezesa SA;

- odwołanie delegowania;

odwołanie urzędnika z delegacji/oświadczenie o ustąpieniu urzędnika z delegacji

- rekrutacja urzędnika;

- zatrudnienie urzędnika;

- oceny okresowe urzędników;

ocena okresowa urzędnika

- Moduł HR-Kadry systemu ZSRK dla zaawansowanych  w praktyce 16 h (szkolenie teoretyczne i praktyczne – minimum połowa zajęć musi zostać przeprowadzona przy stanowisku komputerowym z dostępem do ZSRK):

- Czas pracy – rejestracja danych mających wpływ na rozliczanie czasu pracy

- Rejestracja danych mających wpływ na naliczanie należności pracowniczych – najczęściej popełniane błędy i ich konsekwencje po stronie płac

- Narzędzia raportowania w systemie ZSRK:

- Raporty standardowe i klienckie – warianty ekranu selekcji i układu raportu

- Formularze kadrowe – przykłady użycia

- Ad-hoc  – narzędzie raportowania.

- Korespondencja seryjna

ZARZĄDZANIE FINANSAMI - TEMATYKA:

  - sprawozdawczość i rachunkowość finansowa 16 h:

- Budowa polityki rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych

- Omówienie wytycznych Ministra Sprawiedliwości w zakresie polityki rachunkowości sądów powszechnych

- Przyjęty plan kont dla sądownictwa powszechnego w systemie ZSRK

- Zagadnienia i pojęcia z zakresu finansów publicznych i rachunkowości budżetowej w kontekście prawidłowego przygotowania sprawozdań i informacji z realizacji budżetu,

- Obowiązki w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej z uwzględnieniem aktualnych zmian przepisów prawnych w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej

- Terminy sporządzania sprawozdań budżetowych i finansowych oraz ich obieg

- Omówienie zasad sporządzania poszczególnych wzorów sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych,

- Sprawozdania finansowe ich rodzaj, sposób sporządzania i najczęściej występujące błędy,

- Szczegółowe zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych i

sprawozdań budżetowych

- Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie sporządzania i przekazywania sprawozdań,

  - Zasady publicznej gospodarki finansowej i odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 16 h:

- Podstawowe zasady gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych reprezentowanych przez uczestników na szkoleniu,

- Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

- Obszary naruszeń dyscypliny finansów publicznych oraz najczęstsze naruszenia zasad gospodarowania środkami publicznymi

- Osoby odpowiedzialne za naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

- Zasady powierzania odpowiedzialności w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych

- Przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wymiaru kary

- Stopnie naruszenia dyscypliny finansów publicznych

- Charakterystyka poszczególnych czynów stanowiących naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i przesłanki ich stosowania

- Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów

- Przegląd najnowszego orzecznictwa komisji orzekających i sądów administracyjnych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

3. Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym 8 h:

- Kontrola zarządcza jako narzędzie kierowania i zarządzania jednostką sektora finansów publicznych. Sens i zakres pojęcia wg Ministerstwa Finansów oraz Najwyższej Izby Kontroli w świetle stanowisk obu instytucji

- Kontrola zarządcza a planowanie strategiczne

- Prawne podstawy oraz zakres kontroli zarządczej wg ustawy o finansach publicznych

- Ewaluacja istniejących w jednostce mechanizmów kontroli zarządczej - ocena adekwatności, skuteczności i efektywności

- Obszary kontroli zarządczej w zakresie środowiska wewnętrznego jednostki

- Obszary kontroli zarządczej w zakresie celów

- Obszary kontroli zarządczej w zakresie zarządzania ryzykiem

- Mechanizmy kontroli jako odpowiedź na konkretne ryzyko

- Obszary kontroli zarządczej w zakresie informacji i komunikacji

- Obszary kontroli zarządczej w zakresie monitorowania i samooceny

- Osoby odpowiedzialne za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej:

- Proces realizacji kontroli zarządczej

- Ocena kontroli zarządczej przez instytucje kontroli zewnętrznej (NIK, RIO)

- Budżet zadaniowy jako instrument zarządzania finansami publicznymi 16 h:

- Budżet zadaniowy sądownictwa powszechnego – funkcje, zadania, podzadania i działania

- Zasady ewidencji budżetu zadaniowego sądownictwa powszechnego

- Strategie wywodzenia programów budżetowych

- Zarządzanie zamianami w budżecie zadaniowym

- Planowanie wydatków sądownictwa powszechnego w układzie zadaniowym

- Definiowanie celów, mierników oraz określenie wartości docelowej mierników

- Budżet zadaniowy a ujmowanie centralnych zakupów

- Powiązanie budżetu zadaniowego z planowanie strategicznym oraz kontrolą zarządczą

- ZSRK oraz SAP szkolenie dla głównych księgowych  16 h (szkolenie teoretyczne i praktyczne – minimum połowa zajęć musi zostać przeprowadzona przy stanowisku komputerowym z dostępem do ZSRK):

•	Uruchomienia PCP:

- Wpływ MPK na generowanie uruchomień

- Powiązania między modułowe PCP/ HR/FI

•	Rozliczanie list płac ( połączenie HR/FI)

•	Omówienie specyfikacji do RB-28 (zbieranie danych do tego raportu od strony FI/FM.

•	Raport ZFIKSPB - omówienie konstrukcji raportu ze szczególnym uwzględnieniem dat.

•	Omówienie działania obliga ( daty , zasady przenoszenia, wpływ na Fi/FM kolejnego roku budżetowego)

•	Połączenie PSCD z FI

•	Korygowanie dokumentów PSCD ( wycofywanie zleceń płatniczych, wycofanie rozliczeń, storna dokumentów płatności, ponowne rozliczenie).

•	Księgowanie zaliczek komorniczych,

•	Raportowanie w każdym z modułów ( omówienie dziennika, zestawienia obrotów…)

•	Wynik finansowy zasady przenoszenia

ZARZĄDZANIE NARZĘDZIAMI INFORMATYCZNYMI – TEMATYKA:

Szkolenia Wirtualizacja VMware:

1.       VMware vSphere: Install, Configure, Manage – 40 h

2.       VMware vSphere: Fast Track  - 40 h

3.       VMware vSphere: Optimize and Scale –40 h

Szkolenia Network:

1.       FortiGate Multi-Threat Security Systems I oraz II – (16 h) I stopień, II stopień (24 h) = w sumie 40 h

2.       Barracuda Networks NG Security Engineer  – 40 h

Szkolenia, które powinny odbyć się do końca III kw. 2015 r. – lub jeśli termin podpisania umowy uniemożliwia to w terminie uzgodnionym z Zamawiającym:

- Doskonalenie kompetencji kierowniczych

- Efektywne zarządzanie czasem pracy i organizacja pracy

- Budowanie umiejętności podejmowania decyzji i podwyższenie skuteczności działań w rozwiązywaniu konfliktów w zespole/organizacji  oraz budowanie kultury organizacyjnej

- Budowanie zespołu i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi

- Motywowanie w organizacji

- Sprawozdawczość i rachunkowość finansowa

- Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym

Każdy z tematów zostanie z zrealizowany przynajmniej 1 raz, szkolenia zostaną zrealizowane w 11 apelacjach.

MODUŁ II SZKOLENIA DZIEDZINOWE IT

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dziedzinowych dla administratorów systemu IT.

- Cel realizacji zamówienia

Szkoleniami zostanie objętych:  450 osób.

Liczba osób liczona będzie w oparciu o sumę osób przeszkolonych w poszczególnych tematach.

Grupy: 5-10 osób w grupie.

II. Termin wykonania zamówienia:

- Wykonawca zrealizuje zamówienie: 6 miesięcy od dnia od dnia zawarcia umowy, nie dłużej jednak niż do dnia 29 lutego 2016 roku.

- Termin przeprowadzenia poszczególnych szkoleń zostanie określony przez Wykonawcę w harmonogramie realizacji zamówienia przedłożonym Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy oraz podlegającym zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zmiana harmonogramu nie wymaga aneksu wymaga natomiast zatwierdzenia przez Zamawiającego. Każdorazowo na 5 dni kalendarzowych przed końcem miesiąca Wykonawca przedstawi aktualny harmonogram. W przypadku powzięcia informacji przez Wykonawcę o okolicznościach powodujących konieczność zmiany harmonogramu, Wykonawca niezwłocznie przedstawia zmieniony harmonogram Zamawiającemu.

III. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 80.50.00.00-9 – usługi szkoleniowe,

- 55.10.00.00-1 – usługi hotelarskie,

- 55.30.00.00-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

- 79.82.30.00-9 – usługi drukowania i dostawy,

IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia będzie świadczenie na rzecz Beneficjenta projektu usług, polegających na przeprowadzeniu szkoleń dziedzinowych z dedykowanych systemów informatycznych.

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- Przeprowadzenia rekrutacji uczestników szkoleń z danej apelacji sądowej m.in. przekazania informacji wszystkim sądom poszczególnych apelacji o prowadzeniu rekrutacji, stworzenie listy rezerwowej, zebranie i weryfikacja zgłoszeń, zakwalifikowanie uczestników, przekazanie informacji uczestnikom o ich zakwalifkowaniu do poszczególnych szkoleń;

- merytorycznego przygotowania, a następnie wyprodukowania zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń (w tym prezentacji, materiałów szkoleniowych itp.), oznaczonych logotypami Zamawiającego oraz logotypami zgodnymi z załącznikiem Nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji”, precyzującym wymagania w zakresie oznaczania materiałów i produktów dostarczanych w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014 (logotypy dostępne pod adresem http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx), a następnie wydania ich każdemu uczestnikowi szkolenia,

- przygotowania harmonogramu cykli szkoleń wraz z informacją o planowanych datach 
i miejscach szkoleń w podziale na apelacje sądowe, ankiet z przeprowadzonych szkoleń  i raportów ewaluacyjnych (przekazywanych raz w miesiącu do 3 dnia roboczego każdego miesiąca – za miesiąc poprzedni  - Zamawiający może zgłosić uwagi do raportów w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania dokumentów a Wykonawca musi uwzględnić te uwagi w terminie do 7 dni kalendarzowych) oraz przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji wzoru ankiet w terminie do 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy (Zamawiający może zgłosić uwagi w terminie do 14 dni kalendarzowych, które w Wykonawca musi uwzględnić),

- zapewnienia odpowiednich pomieszczeń - sala szkoleniowa dla całej grupy do wykładów oraz wyposażenia technicznego pomieszczeń, w których szkolenie będzie prowadzone, w tym sprzętu komputerowego, wraz z umieszczeniem w nich oznaczeń, wedle informacji dostarczonej przez Zamawiającego, (doprecyzowanie zakresu szkoleń, dla których Wykonawca zapewnia sprzęt/wyposażenie i sale szkoleniowe znajdują się w dalszej części dokumentacji)

- przygotowania i wręczenia osobom, które ukończyły szkolenie certyfikatów (bez certyfikatu producenta systemu Microsoft) z wyszczególnionym tematem zajęć, terminem szkolenia oraz nazwiskami prowadzących. Wzór certyfikatów musi być zaakceptowany przez Zamawiającego;

- przeprowadzenia szkoleń przez osoby posiadające doświadczenie w prowadzeniu zajęć danego rodzaju.

- przygotowanie raportu podsumowującego szkolenia stacjonarne.

- zapewnienia zakwaterowania uczestników w hotelach o standardzie minimum trzy gwiazdki (lub w ośrodkach szkoleniowych odpowiadających standardem hotelom opisanym powyżej- jednak wykazanie, że ww. placówki posiadają określony standard należy do Wykonawcy) w pokojach dwuosobowych z łazienką, (dalej hotel/ośrodek będą zwane ośrodkiem). Miejscami szkoleń i zakwaterowania będą miasta siedziby danych apelacji. Uczestnicy z miejsca zakwaterowania do miejsca prowadzenia zajęć nie będą mieli dłużej niż 30 minut pieszo (weryfikacja nastąpi na podstawie www.zumi.pl).

- zapewnienia, wraz z zakwaterowaniem wyżywienia od chwili przyjazdu uczestników przed zajęciami do czasu opuszczenia miejsca szkolenia obiad-kolacja-śniadanie (wyżywienie zaczyna się od obiadu w pierwszym dniu zajęć a kończy obiadem w ostatnim dniu zajęć), stały dostęp do kawy/herbaty/przekąsek w czasie szkolenia tzw. serwis kawowy),

- zajęcia oraz zakwaterowanie odbywać się będą w miastach danej apelacji tj. dla apelacji białostockiej w Białymstoku, gdańskiej w Gdańsku, krakowskiej w Krakowie, katowickiej w Katowicach, lubelskiej w Lublinie, łódzkiej w Łodzi, poznańskiej w Poznaniu, rzeszowskiej w Rzeszowie, szczecińskiej w Szczecinie, warszawskiej w Warszawie, wrocławskiej we Wrocławiu. W przypadku zorganizowania grupy szkoleniowej w miejscu siedziby Sądu Okręgowego lub Rejonowego z tego właśnie sądu możliwe jest zorganizowanie zajęć w mieście siedzibie sądu.

- Zakwaterowanie przewidziane jest dla tych uczestników szkoleń, którzy nie zamieszkują w miejscu szkolenia i nie są zatrudnieni w miejscowości, w której prowadzone jest szkolenie. Dla osób zamieszkałych/zatrudnionych w miejscu prowadzenia zajęć przewiduje się obiad podczas zajęć, dla pozostałych osób pełne wyżywienie.

- Wykonawca zapewni zakwaterowanie i śniadanie dla 1 osoby wizytującej szkolenie ze strony Zamawiającego dla 50 % szkoleń.

- TEMATYKA SZKOLEŃ

Wszystkie szkolenia, w tym także materiały szkoleniowe, uwzględniać będą specyfikę grupy zawodowej – odbiorców szkoleń.

- MCSA Windows Server 2012 (bez certyfikatu producenta systemu Microsoft – jednakże szkolenia powinny spełniać wymogi certyfikacji):

Cykl składających się z 3 szkoleń i z 3 egzaminów.

- Installing and Configuring Windows Server 2012 = 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Wykonawca)

- Administering Windows Server 2012 = 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Wykonawca)

- Configuring Advanced Windows Server 2012 Services = 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Wykonawca)

Szkolenia kończą się egzaminem.

W sumie 120 h.

- Szkolenie z połączenia szkoleń "narzędziowych" SQL (bez certyfikatu producenta systemu Microsoft – jednakże szkolenia powinny spełniać wymogi certyfikacji):

- Querying Microsoft SQL Server 2012 – 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Wykonawca)

- Administering Microsoft SQL Server 2012 Databases 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Wykonawca)

ze specyfiką systemów wydziałowych w sądach (Currenda SAWA, ZETO Sędzia 2, Pretor) 40 h (sprzęt/wyposażenie, sale szkoleniowe zapewnia Zamawiający)

Szkolenia kończą się egzaminem.

W sumie 120 h.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY DOT. CAŁEGO ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA DOT. WYŻYWIENIA I PRZERW KAWOWYCH DLA WSZYSTKICH SZKOLEŃ STACJONARNYCH W RAMACH ZAMÓWIENIA:

- całodniowy serwis kawowy składają się z:

- świeżo parzona gorąca kawa naturalna, woda oraz herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach),

- mleko do kawy w dzbankach,

- cytryna,

- cukier,

- butelkowana woda mineralna: niegazowana i gazowana (0,5 litra każdego rodzaju wody na jednego uczestnika szkolenia),

- soki owocowe co najmniej 3 rodzaje,

- kruche ciasteczka, co najmniej 3 rodzaje.

Serwis kawowy musi znajdować się w miejscu znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie sali szkoleniowej i musi być uzupełniany na bieżąco.

- obiad w formie bufetu, w każdym dniu zajęć dla każdej z grup dla każdego z uczestników, podany w pomieszczeniu z miejscami siedzącymi, zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników szkoleń, odrębnym od sali, w której prowadzone są zajęcia, składający się z:

- zupy (minimum 2 do wyboru),

- ciepłego dania (minimum 3 do wyboru: rybne, mięsne, warzywne),

- sałatek (minimum 2 rodzaje),

- surówek (minimum 2 rodzaje),

- napojów zimnych (woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 litra na każdego uczestnika, soki co najmniej 2 rodzaje),

- kolacja dla osób korzystających z noclegu w formie bufetu składającą się z:

•	kawy,

•	herbaty, (co najmniej 3 rodzaje),

•	mleka do kawy w dzbankach,

•	cytryny,

•	cukru,

•	wody mineralnej: niegazowanej i gazowanej,

•	soków owocowych, co najmniej 3 rodzaje,

•	ciasteczek, co najmniej 3 rodzaje,

•	ciepłego dania (minimum 2 do wyboru),

- dań zimnych (kanapki, przystawki, wędliny, sery, pieczywo),

•	sałatek (minimum 2 rodzaje).

- śniadanie dla osób korzystających z noclegu składające się z:

- pieczywo jasne i ciemne

- wędliny (co najmniej 3 rodzaje)

- ser żółty (co najmniej 3 rodzaje)

- jaja,

- dżem,

- miód,

- ciepłe mleko,

- płatki śniadaniowe (co najmniej 2 rodzaje),

- jogurty (naturalny i owocowy)

- dwa dania ciepłe w tym jedno wegetariańskie

- świeże warzywa (co najmniej 3 rodzaje)

- napoje (kawa, herbata, woda mineralna, sok 100% - co najmniej 2 rodzaje)

- masło, cytryna, mleko, cukier

Do wszystkich posiłków zostanie zapewniony serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów – obrusy, zastawa porcelanowa i szklana, sprzątanie).

W zakresie posiłków Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- terminowe przygotowanie posiłków,

- zachowanie zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowaniu posiłków,

- przygotowanie posiłków zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, urozmaiconych (każdego dnia szkolenia inne menu – jeśli dotyczy), przygotowanych ze świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Materiały szkoleniowe zostaną przekazane uczestnikom zajęć stacjonarnych przed rozpoczęciem zajęć.

| L.p. | NAZWA PRODUKTU | SZCZEGÓŁOWY OPIS PRODUKTU | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Teczka | - teczka kartonowa na dokumenty formatu A4 na gumkę wzdłuż długiego boku, wycięcie na wizytówkę, klejone klapki, wierzch foliowany matowo, maksymalna grubość wypełnionej teczki - 40 mm (+/-10 mm); oznakowanie | Dla każdego uczestnika rozpoczynającego szkolenie |
| 2. | Blok A5 | blok złożony z minimum 80 kartek gładkich lub w kratkę z perforacją ułatwiającą wyrywanie, klejony, o gramaturze 60-80 g/m2; - oprawa o gramaturze 285-300 g/m2 w kolorze białym, przód miękki i błyszczący, plecy wzmocnione kartonem; oznakowanie | Dla każdego uczestnika rozpoczynającego szkolenie |
| 3. | Długopis ekologiczny | długopis automatyczny wykonany z naturalnego/biodegradowalnego materiału z włącznikiem i klipem, wkład niebieski, cienkopiszący; - oznakowanie | Dla każdego uczestnika rozpoczynającego szkolenie |

Przed dostarczeniem materiałów objętych zamówieniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu próbne egzemplarze materiałów jw. do akceptacji oraz pliki poglądowe zawierające projekty rozmieszczenia oznakowania na poszczególnych artykułach, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Dostarczany materiał będzie spełniał wymagania Zamawiającego, jeżeli jakość będzie odpowiadała, co najmniej, jakości artykułu próbnego zaakceptowanego do wykonania
przez Zamawiającego, oraz oznakowanie będzie zgodne z projektem zaakceptowanym
przez Zamawiającego.

Wykonawca oznaczy wszystkie produkty dostarczane Zamawiającemu zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Regulacji „Wymogi dotyczące Informacji i Promocji”, precyzującym wymagania w tym zakresie. Załącznik dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej Funduszy Norweskich i EOG 2009-2014 pod adresem http://www.eog.gov.pl/dokumenty/informacja_i_promocja/strony/default.aspx .

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów informacyjnych i promocyjnych do miejsca organizacji wydarzeń objętych przedmiotem zamówienia i dystrybucji materiałów zgodnie z ilością uczestników. Wykonawca prowadzić będzie obok listy obecności uczestników także listę odbioru materiałów szkoleniowych – każdy z uczestników potwierdzi ich odbiór.

Wszelkie prezentacje/wydruki/skrypty powinny zawierać odpowiednie oznakowanie zgodnie z ww. wymogami.

Materiały szkoleniowe (prezentacje, skrypty, podręczniki itp.) do wszystkich szkoleń stacjonarnych zostaną przekazane Zamawiającemu do akceptacji w terminie do jednego miesiąca od podpisania umowy (lecz nie poźniej niż do końca III kw. 2015 r.). Zamawiający ma prawo wnieść uwagi w terminie 14 dni od ich przedstawienia przez Wykonawcę. W przypadku niezgłoszenia uwag w tym terminie przez Zamawiającego, należy przyjąć, że materiały zostały zaakceptowane. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca ma obowiązek je uwzględnić i w terminie 14 dni od zgłoszenia uwag przez Zamawiającego przekazać skorygowane materiały Zamawiającemu.

Wykonawca zapewni obsługę techniczną na miejscu szkoleń stacjonarnych tj. osobę do kontaktu dla uczestników podczas trwania zajęć, o ile funkcji tej nie będą spełniać osoby wskazane w ofercie Wykonawcy.