Załącznik nr 3 do umowy nr ... z dnia ................

Harmonogram

etapów realizacji przedmiotu umowy

| Nr etapu | Termin realizacji | Czynność | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Etap Ia | Do 30 dni od dnia podpisania Umowy | Przygotowanie i uzgodnienie „Planu projektu”. | Odpowiedzialny: Wykonawca |
| Etap Ib | Do 30 dni od dnia podpisania Umowy | Przedstawienie szczegółowego harmonogramu prac w poszczególnych lokalizacjach Użytkowników końcowych | Odpowiedzialny: Wykonawca |
| Etap Ic | Do 90 dni od daty podpisania Umowy | Przeprowadzenie dwóch tożsamych spotkań informacyjnych dot. realizacji projektu dla personelu technicznego w lokalizacjach sądów powszechnych | Odpowiedzialny: Wykonawca Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Faktury VAT. Dokument: Załącznik nr 5 do Umowy |
| Etap IIa | Do 210 dni od daty podpisania Umowy | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu dla co najmniej 50% lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, wybranych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Faktury VAT. Dokument: Załącznik nr 4 do Umowy |
| Etap IIb | Do 270 dni od daty podpisania Umowy | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu dla co najmniej 75% lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, wybranych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. | Odpowiedzialny: Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Faktury VAT. Dokument: Załącznik nr 4 do Umowy |
| Etap IIc | Do 31 sierpnia 2018 r. | Uruchomienie wszystkich technicznych elementów Systemu w pozostałych lokalizacjach wskazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, wybranych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego. | Odpowiedzialny Wykonawca Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Faktury VAT. Dokument: Załącznik nr 4 do Umowy |
| Etap III | Do 30 czerwca 2018 r. | Przeszkolenie personelu technicznego z lokalizacji sądów powszechnych wskazanych z Załączniku nr 2 do Umowy, | Odpowiedzialny Wykonawca Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia Faktury VAT. Dokument: Załącznik nr 5 do Umowy |
| Etap IV | Do 48 miesięcy od pierwszego dnia pełnego miesiąca po podpisaniu przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego. | Zapewnienie usługi serwisu i wsparcia technicznego użytkowników Systemu | Odpowiedzialny: Wykonawca Dokument: Załącznik nr 6 do Umowy |
| Etap V | Od dnia zawarcia umowy do zakończenia etapu IV lub do wyczerpania liczby osobogodzin | Zapewnienie usługi modyfikacji Oprogramowania. | Odpowiedzialny: Wykonawca Dokument: Załącznik nr 9 do Umowy |