Załącznik nr 11 do Umowy nr ... z dnia ...

Harmonogram Realizacji Przedmiotu Umowy

| LP | Nazwa etapu i przedmiotów akceptacji w ramach Etapu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| ETAP I (TECHNICZNY) - PRZYGOTOWANIE DO ŚWIADCZENIA USŁUGI |  |  |
| 1. | Uruchomienie zarządzania zespołami terenowymi we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu. |  |
| 1.1. | Utworzenie sieci mobilnej z Zespołami terenowymi Zamawiającego. | Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy |
| 1.2. | Wyposażenie Zespołów terenowych, w tym w niezbędne Narzędzia diagnostyczno-instalacyjne, Urządzenia monitorujące oraz Terminale mobilne. |  |
| 2. | Infrastruktura techniczno-systemowa. |  |
| 2.1. | Dostarczenie, zainstalowanie, uruchomienie, skonfigurowanie i przetestowanie całej dostarczonej Infrastruktury techniczno-systemowej. | Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy |
| 2.1.1. | Serwery, macierze |  |
| 2.1.2. | Infrastruktura sieciowa |  |
| 2.2. | Utworzenie sieci łączności mobilnej Centrali monitorowania z Urządzeniami monitorującymi |  |
| 2.3. | Instalacja Oprogramowania standardowego/narzędziowego i konfiguracja stacji roboczych Zespołu obsługi Centrali monitorowania. |  |
| 3. | Dostarczenie oprogramowania i certyfikatów: |  |
| 3.1. | Dostarczenie Oprogramowania standardowego/narzędziowego Infrastruktury techniczno-systemowej. | W momencie dostarczenia Infrastruktury techniczno-systemowej, jak w punkcie 2 |
| 3.2. | Dostarczenie bezterminowych licencji na Oprogramowanie standardowe/narzędziowe dla Infrastruktury techniczno-systemowej |  |
| 3.3. | Przekazanie polityki certyfikacji. |  |
| 3.4. | Przekazanie wszystkich wymaganych certyfikatów. |  |
| 4. | Modyfikacje Aplikacji SDE24. |  |
| 4.1. | Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 z uwzględnieniem stworzenia Modułu Patrol, Patrol Mobile oraz Modułu ewidencji zgłoszeń wraz ze słownikami do MEZ na nowym Środowisku produkcyjnym, zgodnie z pkt. 5.2. Załącznika nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”. | Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy |
| 5. | Przeprowadzenie testów i szkoleń. |  |
| 5.1. | Przetestowanie Infrastruktury techniczno-systemowej z udziałem Zamawiającego. | Do 105 Dni kalendarzowych od wejścia w życie Umowy |
| 5.2. | Przetestowanie Aplikacji SDE24 w Środowisku testowym z udziałem Zamawiającego. |  |
| 5.3. | Wniesienie poprawek do Aplikacji SDE24. |  |
| 5.4. | Przeprowadzenie szkoleń operatorów Zespołu obsługi Centrali Monitorowania, Użytkowników mobilnych wchodzących w skład Zespołów terenowych oraz Administratorów Zamawiającego. |  |
| ETAP II (PRZEJĘCIE POPULACJI OSÓB OBJĘTYCH SYSTEMEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO) |  |  |
| 6. | Udzielenie wsparcia przy przejmowaniu przez Zamawiającego populacji Osób objętych systemem, w tym czynności związane z migracją i replikacją danych w czasie trwania całego procesu przejęcia populacji Osób objętych systemem. | Do 42 Dni kalendarzowych od zakończenia Etapu I. |
| ETAP III (EKSPLOATACJA SDE) |  |  |
| 7. | Modyfikacje Aplikacji SDE24. |  |
| 7.1. | Modernizacja i wdrożenie Aplikacji SDE24 w nowym Środowisku produkcyjnym w zakresie Modyfikacji określonych w pkt. 5.3. Załącznika nr 2A do Umowy – „Modyfikacje”. | W terminie do 180 Dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II, ale nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 roku |
| 8. | Opracowanie i przekazanie Dokumentacji SDE. |  |
| 8.1. | Przekazanie protokołów według wzorów załączonych do Umowy oraz wszystkich dokumentów wymienionych w Umowie. | Sukcesywnie w czasie trwania całej Umowy |
| 8.2. | Przekazanie przez Wykonawcę elementów polityki bezpieczeństwa dotyczących Systemu SDE. | W terminie do 180 Dni kalendarzowych od dnia zakończenia Etapu II, ale nie wcześniej niż od dnia 1 października 2018 roku |